## à lire en premier
Les descriptifs des indicateurs, définitions, moyens de vérification etc sont disponibles en Annexe 1 des Lignes directrices sur le Suivi evaluation
Pour les consulter, veuillez suivre ce lien
https://docs.google.com/document/d/1Xlt4m81yVkvMW4VgwAk6-99RUEdzZE8H/edit?usp=drive_link&ouid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true
Tous les livrables, moyens de vérification, shapefiles et supports de communication (photos, videos) mentionnés dans le rapport doivent être rassemblés sur l'espace collaboratif restreint du projet:
Un lien personnalisé vers ce dossier, qui n'est accessible que par l'organisme de mise en oeuvre et les Secretariats CAFI et FONAREDD, vous a été envoyé.
Si vous ne pouvez pas fournir des données sous un indicateur, ne l'effacez pas mais expliquez la raison sous la colonne "commentaire"
Contactez clement.hamon@undp.org si vous ne l'avez pas recu.
Merci de fournir les données cartographiques (format SIG de type « shapefiles » - .shp) pour tous les résultats où une géolocalisation est possible, en suivant les lignes directrices fournies
Pour toute question, consulter le Secrétariat du FONAREDD et de CAFI, de préférence avant le 30 janvier 2024
Votre rapport annuel n'est pas considéré complet sans cette annexe
Note on A7: ====== ID#AAABCujzpJ0 CAFI Secretariat (2023-12-20 15:22:23) @clement.hamon@undp.org J'ai ajouté ça (BH) et il faudra développer les dossiers (dans le cadre du projet Energie ils ont structuré les dossiers comme la structure du projet) J'en ai aussi profité pour reformuler un peu sur le rapportage des données spatiales _Assigned to clement.hamon_
Note on A10: ====== ID#AAABCujzpJ4 CAFI Secretariat (2023-12-20 15:26:02) Ces lignes directrices devront être développées par Thierry/Chadrack côté CAFI, en collaboration avec les collègues du FONAREDD

## Indicateurs dImpact (10)
Indicateurs d’Impact (10)
Thématique | # | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
|  | NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
Couvert forestier | 1 | Superficie annuelle moyenne de déforestation et de dégradation (ou à défaut, de perte de couvert arboré) dans la zone de projet | ha
| 2 | Superficie totale de compensation des pertes du couvert forestier, ventilé par type : agroforesterie, cultures pérennes, restauration par mise en défens, plantation, etc | ha |  |  |  | 14122 |  | 9623
| 3 | Superficie, sous contrat PSE ou PSAT, annuelle moyenne brûlée dans les terroirs (zones agricoles, sous régénération naturelle, conservation) | ha | na | na | na | na | na | na
| 4 | Superficies, sous PSAT, de tourbières et forêts inondées préservées ou gérées en accord avec les règles de bonnes pratiques de GRN | ha | na | na | na | na | na | na
Co-bénéfices du développement | 5 | (Augmentation des) Revenus monétaires directs pour les bénéficiaires directs | $ |  |  |  | 51.6 | 112.3
| 6 | (Augmentation de la )production vivrière des ménages bénéficiaires, ventilé par type de culture clé | T, L
| 7 | Paiements effectués sur la base de la performance Montant des PSE transférés, ventilé par i) type de PSE (cultures pérennes, agroforesterie, régénération, conservation, gestion forestière durable, reboisement etc), ii)genre et iii)groupe vulnérable | $ | nd | nd | nd | 1697129.39 |  | 828460
| 8 | Sécurité alimentaire améliorée : a) Les zones et périodes de disette identifiées par le projet sont résorbées b) Les activités commerciales et les choix de spéculation promues ne créent pas de nouvelle disette | Fournir une brève description ou hyperlien
| 9 | Conditions de vie améliorées Nombre de villages ayant bénéficié d’équipements (incluant les infrastructures, mais pas les intrants) financés au travers des PSE collectifs reçus | Nb
| 10 | Nombre total de bénéficiaires directs du projet, désagrégé par la géographie, le genre et les minorités (peuples autochtones) | Nb

## Gouvernance locale (4+4)
Indicateurs de produits (4)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
G.1 | Nb de structures de gouvernance décisionnaires créées ou renforcées, et fonctionnelles, ventilé par type (CLD, CLG (pour les CFCL), CARG, CPAT, CCPF, CCPA, etc) | Nb | 1300 CLD | 600 CLD | 120 | 480 CLD |  | 88 CLD | Sur l'ensemble, nous avons réalisé 568 CLD, soit 44 % par rapport à la cible finale du prodoc et 95 % par rapport à la cible mi-parcours prodoc
|  |  | 21 CARG | 21 CARG |  | 19 CARG |  | 0
G.2 | Nb de personnes participant activement à ces structures de gouvernance décisionnaires, ventilé par type (CLD, CARG, CCPF, CCPA, etc), par genre et par groupe vulnérable (PA) | Nb
G.3 | Nombre de services techniques partenaires formels du projet, en distinguant le pourcentage de ces services techniques avec qui sont passés des contrats de performance | Nb | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
G.4 | Nombre de services techniques équipés et opérationnels, ventilé par type : a) Brigades Foncières équipées et formées, cadastre en place, suivi des registres, etc b) Services AT provinciaux et de territoire équipés et formés (SIG, etc) d) Services de l’Environnement e) Services du développement rural | Nb | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Indicateurs d'effets (4)
8 | Les plateformes multi-acteurs s’impliquent activement dans la GRN: | ha
| Nb d’arbitrages réalisés par les structures de gouvernance pour assurer le respect des pratiques agréées, ventilé par type de structure : PSG, PSAT/PGRN, PLD, etc |  | na | na | na | na | na | na
9 | Les services techniques sont opérationnels et contribuent activement à la meilleure Gestion des ressources naturelles. | Nb | na | na | na | na | na | na
| Nombre de personnes recevant un appui par les services techniques (formations, contrôles, bilans de GRN), ventilé par genre et groupes vulnérables (PA, jeunes) |  | na | na | na | na | na | na
10 | Les Agences Locales d’Exécution (ALE) acquièrent des capacités leur permettant de prolonger l’atteinte des résultats du projet (capacité fiduciaire et comptable, capacités techniques, capacités à gérer les financements, à contractualiser les PSE, atteindre les résultats et les vérifier) : |  | na | na | na | na | na | na | Dans le cadre du PIREDD Maï-Ndombe, il n' y avait pas d'ALE
| a. % de fonds transférés aux ONG locales |  | na | na | na | na | na | na
| b. Les ALE sont en charge sur toutes les activités du début à la fin du projet |  | na | na | na | na | na | na
| c. Les ALE rendent compte efficacement de leurs activités |  | na | na | na | na | na | na
| d. Les ALE prennent en charge la communication grand public sur leurs activités |  | na | na | na | na | na | na
11 | Superficies sous contrat PSE, ventilé par ALE et par type de PSE (agriculture durable, cultures pérennes, agroforesterie, régénération etc) |  | na | na | na | na | na | na

## Gouvernance projet (3)
Indicateurs de produits (3)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
G.5 | Nombre de visites de suivi réalisées par les agents du projet qui font l’objet de rapports formels transmis, ventilé par type (Agence, ALE, services techniques par type) | Nb
G.6 | Nombre de réunions du COPIL de projet organisés et préparés de manière adéquate | Nb | nd | nd | 2 | 6 | 1 | 1 | la 8ème est la dernière s’étant tenue au troisième trimestre à Nioki, le 21 juin 2023, sous la présidence de Madame la Gouverneure de Province
G.7 | Nombre de réunions du Comité de gestion de projet (FONAREDD, CAFI, organisation de mise en œuvre) organisés et préparés de manière adéquate | Nb | na | na | na | na | na | na

## AT (9)
Indicateurs de produits (9)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (tsur base du prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
AT.1 | Nombre de plans d’AT et de Gestion des Ressources Naturelles (a) élaborés et (b) validés ou non, ventilé par type d’échelon administratif (province, groupement/secteurs administratifs, territoires, terroirs) | Nb | 1300 | 600 | 120 | 480 | 0 | 88 | Sur l'ensemble, nous avons réalisé 568 PSAT, soit 44 % par rapport à la cible finale du prodoc et 95 % par rapport à la cible mi-parcours prodoc
AT.2 | Superficies (ha) sous plans d’Aménagement du Territoire : i) élaborés ii) soumis iii) validés, ventilé par type d’échelon administratif : province, groupement/secteurs administratifs, territoires, terroirs) | ha |  |  |  | 3739132 |  | 836708.1934 | 836708,2 represente la superficie globale en ha des terroirs disposant d'un PSAT, soit 88 terroirs (Phase 2). ET 3739132 represente la superficie globale en ha des terroirs disposant d'un PSAT, soit 480 terroirs (Phase 1)
AT.3 | Superficies a) par catégorie d’occupation des sols (ha) sous les plans d’AT et b) par affectation des terres (ha) prévues par les Plan d’AT | ha | [6 empty] | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites de ces différentes catégories d'occupation des sols
AT.4 | Nombre d’infractions aux dispositions majeures des plans d’AT
AT.5 | Superficies impactées par ces infractions aux dispositions majeures des plans d’AT | ha
AT.6 | ​​​Degré de respect des règles de gestion des Ressources naturelles établies par les PGRN | Score
AT.7 | a) Nb d’infrastructures construites, réhabilitées, entretenues (sur budget projet / PSE collectifs) | Nb | 41 ponts, 1 Bac, 2 quais |  |  | 21 ponts et 8 dalots |  | 3 ponts et 3 dalots, 1 bac, 2 quais | Le bac sera livré d'ici le 15 février 2024, par contre les quais sont encore en construction
| b) Lo​​ngueur de routes rurales construites, réhabilitées et entretenues (effectif et cumulé) | km | 700 |  |  | 125 |  | 68 | 68 km ont été rénabilités en phase 2 et 125 km en phase 1. 193 km de routes ont été réhabilités dans l'ensemble. Soit 28 % par rapport à la cible du prodoc
AT.8 | Nombre de personnes habitant dans les entités administratives sous plan d’AT, ventilé par genre et par groupe vulnérable (PA)
AT.9 | Nb de procédures d’arbitrage pour résoudre les conflits d’usage des terres (a) engagées, et (b) ayant mis un terme au conflit

## Foncier (5)
Indicateurs de produits (5)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (sur base du prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
FON.1 | Nombre d’édits fonciers provinciaux élaborés / promulgués de manière participative |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | En cours d'examen à l'assemblée provinciale
FON.2 | Nombre de registres fonciers décentralisés pilotés / établis / fonctionnels | nbre | na | na | na | na | na | na
FON.3 | Superficies de terres sécurisées au niveau foncier, ventilées par type de sécurisation foncière (individuelle ou collective) | ha | [6 empty] | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des terres sécurisées au niveau foncier
FON.4 | Nombre d’arrangements fonciers enregistrés, ventilé par type (individuel/collectif, formel/informel) |  | na | na | na | na | na | na
FON.5 | Nombres de bénéficiaires directs et indirects de la sécurisation foncière, ventilée par type de sécurisation (individuelle ou collective), par genre et par groupe vulnérable |  | na | na | na | na | na | na

## Agriculture (4+5)
Indicateurs de produits (4)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (sur base du prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
AG.1 | Superficies de champs de multiplication de semences améliorées établis (par saison de culture et en cumulé) | ha | nd | nd | nd | nd | nd | nd
| Superficie consacrée á la production de semences et de plants |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd
AG.2 | Superficies vivrières établies sous variétés améliorées dans le complexe rural (hors agri-multiplication) | ha | nd | nd | nd | nd | nd | nd | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les zones sous agriculture vivrière avec variétés améliorées dans le complexe rural
AG.3 | Superficies d’agriculture durable réalisées, totales et ventilées par : | ha | 10000 | 6000 | 1044 | 898 | 0 | 819
| a) Cultures pérennes sans déforestation (savane ou complexe rural et forêts dégradées) |  |  | 1650 | 642 | 1693 | 0 | 404 | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des zones sous culture pérennes sans déforestation
| b) Plantations agroforestières |  | 5000 | 2900 | 2595 | 1800 | 0 | 1977 | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des zones sous plantations agroforestières
AG.4 | ​​Nombre de bénéficiaires directs, ventilé par type d’appui agricole (pérennes, agroforesterie, vivrières)​​​ | ha
​​​Dont ​​ ​​​- Nombre de ménages ayant reçu des semences amélioréees (ventilé par type de semence
Indicateurs d'effets (5)
5 | Productions issues des plantations, ventilé par type (makala, manioc, café, cacao, huile de palme, etc) | T, L | nd | nd | nd | nd | nd | nd
6 | Acceptabilité par les ménages des bénéfices et de la rentabilité des spéculations promues |  | nd | nd | nd | nd | nd | nd
7 | Revenus agricoles augmentés Revenu global généré par le projet dans la vente des produits issus des plantations, ventilé par type (makala, manioc, café, cacao, huile de palme, etc) | $ | nd | nd | nd | nd | nd | nd
8 | Les chaînes de valeur sont opérationnelles et prêtes à absorber les productions (marges de commercialisation raisonnables et prix attractifs) : Pourcentage de produits achetées issus des plantations appuyées par le projet (non consommés par les ménages) | % | nd | nd | nd | nd | nd | nd
9 | Les rendements des cultures vivrières sont améliorés : Pourcentage d’augmentation des rendements des cultures vivrières | % | nd | nd | nd | nd | nd | nd

## Energie (3+1)
Indicateurs de produits (3)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (tsur base du prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
E.1 | Superficie de régénération forestière en savane par mise en défens (naturelle et assistée) | ha | 30000 |  | 5000 | 9936 |  | 4292 | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des savanes mise en defens
E.2 | Superficie de plantations à vocation totale ou partielle bois-énergie / bois d’œuvre | ha | 3350 | 2000 | 2595 | 1800 |  | 1977 | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des plantations à vocation totale ou partielle bois-énergie ou bois d'oeuvre
E.3 | Nombre de bénéficiaires directs / indirects, ventilé par genre et type (minorité)) dont : | nb | nd | nd | nd | 1519 |  | 2229
| a) Paysans, charbonniers et entrepreneurs de charbonnage formés aux techniques de carbonisation améliorées |  | na | na | na | na | na | na
| b) Nombres de solutions de cuissons propres achetées/distribuées (si inclus dans projet) |  | na | na | na | na | na | na
Indicateurs d'effets (1)
4 | Taux de survie des plantations et mises en défens appuyées par le projet Superficies ventilées par type de | ha | nd | nd | nd | nd | nd | nd
| a) plantées subsistantes |  | 30000 |  | 5000 | 9751 |  | 4292
b) mises en défens subsistantes

## Foresterie (8+1)
Indicateurs de produits (8)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (sur base du prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
FOR.1 | Superficies à vocation de gestion forestière durable, ventilé par statut (catégorie GDF du ​Plan Simple de Gestion (pour CFCL) ou ​​PSAT​​ | ha |  | 10000 |  | 2194 |  | 2441 | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) des PSAT ou PSG des CFCL mettant en exergue les différentes catégories d'affectation des terres définies collectivement avec les communautés
FOR.2 | Nombre de personnes habitant dans les zones de foresterie communautaire formalisées (en RDC : sous CFCL) | nb | na | na | na | na | na | na | cet indicateur n'est pas suivi par le projet
FOR.3 | ​​​Superficies effectivement protégées par les pare-feux ​​​​ | ha | 20000 | 10000 | 5000 | 9751 |  | 4292 | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) (sous la forme des polygones) mettant en exergue les limites des pare-feux établis
FOR.4 | Exploitation forestière durable |  | na | na | na | na | na | na
| a. Superficie sous CFCL et PSAT sous exploitation forestière effective engagée dans une démarche de durabilité | ha | nd | nd | nd | nd | nd | nd | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) des PSAT ou PSG des CFCL sous exploitation forestière effective engagée dans une démarche de durabilité (ou indiquer dans les shapefiles fournis pour FOR.1 les CFCL et PSAT sous exploitation forestière effective engagée dans une démarche de durabilité) | affermi
| b. Superficie sous exploitation forestière artisanale durable (y compris dans CFCL) | ha | nd | nd | nd | nd | nd | nd | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des zones sous exploitation forestière artisanale
| c. Nb de CFCL, (CLD et ETD?) disposant d’un Plan Simple de Gestion (PSG) de l’exploitation forestière | nb | 600 | 480 | 120 | 400 | 80
| d. Superficie sous contrat de PSE de gestion forestière durable | ha | 20000 | 10000 | 5000 | 9751 |  | 4292 | Fournir également le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des zones sous contrat de PSE de gestion forestière durable
| e. Nombre de personnes formées à l’exploitation forestière durable | nb | na | na | na | na | na | na | Cet indicateur n'est pas suivi par le projet
| f. Nb d’exploitants forestiers artisanaux sous contrats de PSE | nb | na | na | na | na | na | na
FOR.5 | Superficies forestières (ha) placées sous conservation, totale et | ha | 20000 | 10000 | 5000 | 9751 |  | 4292 | Fournir également le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des zones forestière placées sous conservation totale, sauf si ces zones sont déjà indiquées dans les shapefiles fournis dans FOR.1.
a) A l’intérieur d’une CFCL
| b) Au sein d’un PSAT (terroirs villageois) |  | 20000 | 10000 | 5000 | 9751 |  | 4292
FOR.6 | Conservation
| a. % de PSAT auxquels sont associés des guides de bonnes pratiques de Gestion Naturelle des ressources |  |  |  | na | na | na | na
b) Degré d’application de ces pratiques
FOR.7 | Nombre total de bénéficiaires indirects, ventilé par genre et type (CFCL, PSAT) (inclut FOR 4 e et f) | nb |  |  | nd | 9741 (3345 femmes et 506) PA | 9741 (3345 femmes et 506) PA | 14739 (4370 femmes et 386 PA)
FOR.8 | Superficies de forêts sous concessions certifiées | ha |  |  | nd | nd | nd | nd | Fournir également le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites de forêts sous concessions certifiées
Indicateurs d'effets (1)
9 | Nb et superficie d’alertes de déforestation dans les zones PSAT sous mise en défens et/ou conservation, ventilé par alertes reçues / contrôlées / traitées | nb et ha | na | na | na | na | na | na | cet indicateur n'est pas suivi par le projet