## Sheet1
Les descriptifs des indicateurs, définitions, moyens de vérification etc sont disponibles en Annexe 2 des Lignes directrices sur le Suivi evaluation
Pour les consulter, veuillez consulter ce lien
https://docs.google.com/document/d/1QXgorU1FeYjtMqqILpspvCOW3aONwgpg/edit?usp=drive_link&ouid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true
Si vous ne pouvez pas fournir des données sous un indicateur, ne l'effacez pas mais expliquez la raison sous la colonne "commentaire"
Pour toute question, consulter le Secrétariat du FONAREDD et de CAFI, de préférence avant le 30 janvier 2024

## Indicateurs d'Impact (4)
Indicateurs d’Impact (4)
Thématique | # | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
|  |  |  | finale (prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
I1. Couvert forestier et émissions | 1 | Estimation de la réduction des émissions et des augmentations d’absorptions grâce à l’appui du projet | tCO2
I2. Amélioration des conditions de vie | 1 | Nombre de bénéficiaires directs, désagrégé par le genre, les minorités et la zone d’intervention | Nombre |  |  |  | 9741 (3345 femmes et 506 PA) | 9741 (3345 femmes et 506) PA | 14739 (4370 femmes et 386 PA)
| 2 | Nombre de bénéficiaires indirects, désagrégé par zone d’intervention
| 3 | Nombre d’emplois créés le long de la chaîne de valeur, désagrégé par | Nombre

## Indicateurs d'Effet (7)
Indicateurs Effet / Outcome (7)
Thématique | # | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
|  |  |  | finale (prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
Projets portant sur l’Energie |  | Nombre de cuissons propres proposées | Nb | na | na | na | na | na | na
|  | Taux d’adoption des solutions de cuisson propre (GPL ou foyers améliorés) (Désagrégé par zone d’intervention) |  | na | na | na | na | na | na
|  | Montant des ventes de solution de cuisson propres | $ | na | na | na | na | na | na
Projets portant sur la foresterie |  | Superficies de forêts sous plan de gestion forestière | Ha | 20000 | 10000 | 5000 | 9751 |  | 4292
|  | Existence et opérationnalisation d’un système sécurisé pour assurer le suivi robuste de la légalité du bois | Nb | na | na | na | na | na | na
Projets portant sur les mines et hydrocarbures |  | Volume de financements mobilisés (CAFI / autres) en faveur des industries extractives forest-friendly | $ | na | na | na | na | na | na
Projets portant sur la démographie |  | Années couple de protection, ventilées par la géographie |  | na | na | na | na | na | na

## Indicateurs de Produits transve
Indicateurs de Produits transversaux (19)
Thématique | # | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
|  |  |  | finale (prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
Gouvernance du projet Les structures de gouvernance du projet fonctionnent | G1 | Nb de personnes participant activement aux structures de gouvernance, ventilé par type de structure, par le genre, par le type d’institutions (eg ONG) et par groupe vulnérable (Peuples Autochtones) | Nb
| G2 | Nombre de visites de suivi réalisées par les agents du projet, ventilé par type | Nb
| G3 | Nombre de réunions du COPIL de projet organisées et préparées en adéquation avec le Règlement d’ordre intérieur et les TOR/MOP de CAFI et du FONAREDD | Nb | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1
| G4 | Nombre de réunions du Comité de gestion de projet (FONAREDD, CAFI, Agence) organisés et préparés de manière adéquate | Nb
Mobilisation des investissements | M1 | Co-financements mobilisés par le projet, dont financements | $
| M2 | a. En amont du projet b. Pendant la mise en œuvre du projet
Réformes et appropriation nationale Le Cadre réglementaire et normatif est enrichi et actualisé intégrant les évolutions des enjeux internationaux sur le climat et en cohérence avec les nouvelles politiques sectorielles | R1 | Nombre de document de politique élaborés avec l’appui du projet, dont approuvés |  | na | na | na | na | na | na | na
| R2 | Nombre de projets de loi appuyés et leur statut (eg adoption par le Conseil des Ministres, adoption par l’Assemblée ou le Sénat etc) |  | na | na | na | na | na | na | na
| R3 | Nombre de textes réglementaires prioritaires rédigés avec l’appui du projet, dont approuvés |  | na | na | na | na | na | na | na
| R4 | Nombre de réunions interministérielles appuyées par le projet chaque année |  | na | na | na | na | na | na | na
| R5 | Nombre d’unités (unité de passation de marché, cellule technique, etc) appuyées activement, ventilé par type et statut
Transparence, communications, coordination | T1 | Nombre (calculé) de personnes touchées par les campagnes de communication visant principalement à informer sur le projet | Nb
| T2 | Nombre (calculé) de personnes touchées par les campagnes de communication visant principalement à modifier les attitudes et pratiques | Nb
| T3 | Pourcentage de campagnes utilisant des outils pour viser spécifiquement les minorités et groupes vulnérables
Développement de capacités | D1 | Nb de contrats de performance signés avec les services techniques locaux pour leur implication opérationnelle et évalués annuellement, ventilé par niveau de performance/satisfaction | Nb
| D2 | Nombre d’individus équipés et opérationnels, ventilé par a) services techniques gouvernementaux b) organisations non gouvernementales ou de la société civile | Nb
| D3 | Nombre de personnes formées, ventilées par: type de formation au sein de la Société civile, du secteur privé ou du Gouvernement Lieu Genre Vulnérabilité (peuples autochtones) | Nb
| D4 | dont nombre de personnes dont la formation permet de recevoir une accréditation ou un diplôme formels | Nb
| D5 | Nombre de personnes déclarant utiliser (ou utilisant) les outils et informations auxquels ils ont été formés un an après la formation | Nb