## Sheet1
Les descriptifs des indicateurs, définitions, moyens de vérification etc sont disponibles en Annexe 2 des Lignes directrices sur le Suivi evaluation
Pour les consulter, veuillez consulter ce lien
https://docs.google.com/document/d/1QXgorU1FeYjtMqqILpspvCOW3aONwgpg/edit?usp=drive_link&ouid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true
Si vous ne pouvez pas fournir des données sous un indicateur, ne l'effacez pas mais expliquez la raison sous la colonne "commentaire"
Pour toute question, consulter le Secrétariat du FONAREDD et de CAFI, de préférence avant le 31 juillet 2024

## Indicateurs dImpact (4)
Indicateurs d’Impact (4)
Thématique | # | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Résultats |  |  | Commentaire
|  |  |  | finale (prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2025 (PTBA) | 2023 | 2024 | 2025
I1. Couvert forestier et émissions | 1 | Estimation de la réduction des émissions et des augmentations d’absorptions grâce à l’appui du projet | tCO2 | Réduction des émissions liées à l'UTCF de 5 242 GCO2e d'ici 2010. 2030 | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | Les résultats de réduction d'émission ne pourront être atteints et calculés que plus tard dans la mise en œuvre du projet, une fois des résultats liés à des opérations larges de verdissement, d'aménagement du jardin botanique et de parcs urbains atteints la mise en œuvre du projet atteints. La cible à mi parcours n'a pas été renseigné dans le PRODOC et reste à définir.
I2. Amélioration des conditions de vie | 1 | Nombre de bénéficiaires directs, désagrégé par le genre, les minorités et la zone d’intervention | Nombre | TBD | TBD | 1000 | N/A | 30 | 364 | La cible a mi-parcours n'a pas été définie dans le PRODOC. Un travail de définition des cibles sera fait après orientation du Secrétariat CAFI. Les bénéficiaires incluent des élèves des 4e et 5e années du primaire engagés dans l'activité de reboisement qui s'est déroulée en décembre 2024, ainsi que de mai à juin 2025. Ils incluent 179 garçons et 185 filles,
| 2 | Nombre de bénéficiaires indirects, désagrégé par zone d’intervention | Nombre | TBD | TBD | TBD | 0 | 0 | 0 | La cible n'a pas été définie dans le PRODOC. Il est encore trop tôt dans le projet pour comptabiliser des bénéficiaires indirects. Un travail de définition des cibles sera fait après orientation du Secrétariat CAFI
| 3 | Nombre d’emplois créés le long de la chaîne de valeur, désagrégé par sexe |  | Un minimum de 150 personnes bénéficient directement d'un emploi dans le secteur des parcs urbains et du jardin botanique | TBD | 3 | 0 | 0 | 3 | Des emplois au niveau de la pépinière de l'ARW ont été créés. La cible à mi parcours n'a pas été définie dans le Prodoc,

## Indicateurs dEffet (7)
Indicateurs Effet / Outcome (7)
Thématique | # | Indicateurs | Unité | Cible | [5 empty] | Commentaire
|  |  |  | finale (prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2025 (PTBA) | 2023 | 2024 | 2025
Projets portant sur l’Energie |  | Nombre de cuissons propres proposées | Nb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Le projet CAFI 3 Jardin Botanique ne porte pas sur l'énergie
|  | Taux d’adoption des solutions de cuisson propre (GPL ou foyers améliorés) (Désagrégé par zone d’intervention) |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Montant des ventes de solution de cuisson propres | $ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Projets portant sur la foresterie |  | Superficies de forêts sous plan de gestion forestière | Ha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Le projet CAFI 3 Jardin Botanique ne porte pas directement sur la foresterie, bien qu'il contribue à renforcer la protection de l'Arboretum Raponda Walker.
|  | Existence et opérationnalisation d’un système sécurisé pour assurer le suivi robuste de la légalité du bois | Nb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Projets portant sur les mines et hydrocarbures |  | Volume de financements mobilisés (CAFI / autres) en faveur des industries extractives forest-friendly | $ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Le projet CAFI 3 Jardin Botanique ne porte pas sur les mines et hydrocarbures
Projets portant sur la démographie |  | Années couple de protection, ventilées par la géographie |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Le projet CAFI 3 Jardin Botanique ne porte pas sur la démographie

## Indicateurs de Produits transve
Indicateurs de Produits transversaux (19)
Thématique | # | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Résultats |  |  | Commentaire
|  |  |  | finale (prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2025 (PTBA) | 2023 | 2024 | 2025
Gouvernance du projet Les structures de gouvernance du projet fonctionnent | G1 | Nb de personnes participant activement aux structures de gouvernance, ventilé par type de structure, par le genre, par le type d’institutions (eg ONG) et par groupe vulnérable (Peuples Autochtones) | Nb | TBD | TBD | 20 | 0 | 13 | 14 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Un Comité Technique a cependant déjà été établi en 2024, avec 10 représentants du gouvernement (administration centrale et locale), 1 représentant du secteur privé et 2 représentants de la société civile. La composition du Comité de Pilotage est susceptible d'évoluer avec la refonte du mécanisme de gouvernance en cours pour les programmes CAFI du Gabon et la possible évolution de la composition du Comité de pilotage. Il est également envisagé de mettre en place un groupe de travail spécialisé sur la question des parcs urbains d'ici la fin 2025 ainsi qu'un comité de gestion locale avec les communautés de l'ARW
| G2 | Nombre de visites de suivi réalisées par les agents du projet, ventilé par type | Nb | TBD | TBD | 3 | 1 | 3 | 2 | En 2025, deux visites de suivi ont été réalisées durant le premier semestre (une visite programmatique le 23 janvier, et une visite de suivi avec l'équipe projet et le Comité technique le 4 juin)
| G3 | Nombre de réunions du COPIL de projet organisées et préparées en adéquation avec le Règlement d’ordre intérieur et les TOR/MOP de CAFI et du FONAREDD | Nb | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Il est proposé qu'au moins une réunion du Comité de Pilotage ait lieu par an. En 2024, bien qu'une réunion était prévue le 20 décembre 2024, celle-ci n'a pas pu avoir lieu et a été repoussée à janvier 2025 compte tenu de l'agenda du Ministre des Eaux et Forêts. Cela sera compensé avec la tenue de sessions additionelles en 2025. Il est également à noter la réforme en cours du cadre de gouvernance des programmes CAFI au Gabon, apportant une zone de flou sur la composition des Comités de Pilotage.
| G4 | Nombre de réunions du Comité de gestion de projet (FONAREDD, CAFI, Agence) organisés et préparés de manière adéquate | Nb | TBD | TBD | 1 | 1 | 1 | 1 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Jusqu'à présent, des réunions entre le CAFI et les Agences de mise en œuvre ont eu lieu annuellement
Mobilisation des investissements | M1 | Co-financements mobilisés par le projet, dont financements | $ | TBD | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | Aucun co-financement n'a été mobilisé jusqu'à présent. Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI.
| M2 | a. En amont du projet b. Pendant la mise en œuvre du projet | $ | TBD | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | Aucun co-financement n'a été mobilisé jusqu'à présent. Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI.
Réformes et appropriation nationale Le Cadre réglementaire et normatif est enrichi et actualisé intégrant les évolutions des enjeux internationaux sur le climat et en cohérence avec les nouvelles politiques sectorielles | R1 | Nombre de document de politique élaborés avec l’appui du projet, dont approuvés | Nb | TBD | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Cependant le projet CAFI 3 Jardin Botanique ne comporte pas de résultat en ce sens.
| R2 | Nombre de projets de loi appuyés et leur statut (eg adoption par le Conseil des Ministres, adoption par l’Assemblée ou le Sénat etc) | Nb | TBD | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Cependant le projet CAFI 3 Jardin Botanique ne comporte pas de résultat en ce sens.
| R3 | Nombre de textes réglementaires prioritaires rédigés avec l’appui du projet, dont approuvés | Nb | TBD | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Cependant le projet CAFI 3 Jardin Botanique ne comporte pas de résultat en ce sens.
| R4 | Nombre de réunions interministérielles appuyées par le projet chaque année | Nb | TBD | TBD | 0 | 1 | 1 | 1 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Cependant le projet CAFI 3 Jardin Botanique ne comporte pas de résultat en ce sens. Cependant, la réunion du Comité Technique a permis de réunir des représentants du Ministère des Eaux et Forêts, du Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et du Climat, du Ministère du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Une réunion de haut niveau interministérielle devrait également avoir lieu d'ici la fin de l'année
| R5 | Nombre d’unités (unité de passation de marché, cellule technique, etc) appuyées activement, ventilé par type et statut | Nb | TBD | TBD | 3 | 3 | 3 | 3 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Les unités de passation de marché, financière et cellule projet de l'ANPN ont été soutenues jusqu'à présent
Transparence, communications, coordination | T1 | Nombre (calculé) de personnes touchées par les campagnes de communication visant principalement à informer sur le projet | Nb | TBD | TBD | 15000 | 0 | N/A | 54000 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Il n'a pas encore été possible de mesurer les progrès vers cet indicateur mais un système de suivi sera mis en place en 2025 à cet effet.
| T2 | Nombre (calculé) de personnes touchées par les campagnes de communication visant principalement à modifier les attitudes et pratiques | Nb | TBD | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Il n'a pas encore été possible de mesurer les progrès vers cet indicateur, mais le projet comporte bien un résultat visant à modifier l'attitude des populations à l'égard des forêts qui est aligné avec cet indicateur, Les fonds relatifs à ces activités sous la Composante 2 ne sont cependant pas encore disponibles
| T3 | Pourcentage de campagnes utilisant des outils pour viser spécifiquement les minorités et groupes vulnérables | % | TBD | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Il n'a pas encore été possible de mesurer les progrès vers cet indicateur, mais le projet comporte bien un résultat visant à modifier l'attitude des populations à l'égard des forêts qui est aligné avec cet indicateur. Les fonds relatifs à ces activités sous la Composante 2 ne sont cependant pas encore disponibles
Développement de capacités | D1 | Nb de contrats de performance signés avec les services techniques locaux pour leur implication opérationnelle et évalués annuellement, ventilé par niveau de performance/satisfaction | Nb | TBD | TBD | 1 | 0 | 1 | 1 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI.
| D2 | Nombre d’individus équipés et opérationnels, ventilé par a) services techniques gouvernementaux b) organisations non gouvernementales ou de la société civile | Nb | TBD | TBD | 6 | 2 | 6 | 6 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Le projet a travaillé étroitement et a contribué au renforcement de capacités de 6 collaborateurs de l'ANPN
| D3 | Nombre de personnes formées, ventilées par: type de formation au sein de la Société civile, du secteur privé ou du Gouvernement Lieu Genre Vulnérabilité (peuples autochtones) | Nb | TBD | TBD | 20 | 0 | 5 | 24 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Le PNUD a organisé deux sessions de renforcement de capacités sur les processus d'achat et de reporting financier avec les partenaires gouvernementaux de l'ANPN auxquels cinq collaborateurs de l'ANPN impliqués dans le projet ont pris part en 2024. En 2025, une formation sur les basiques des jardins botaniques et de l'écologisation urbaine a été organisée le 4 juin, avec 24 participants dont 19 du gouvernement, 3 de la société civile et 2 du secteur privé. La formation a eu lieu à la pépinière de l'ARW et en salle à Libreville, et a impliqué 7 femmes et 17 hommes, dont 2 membres de communautés locales employées par l'ANPN/le projet.
| D4 | dont nombre de personnes dont la formation permet de recevoir une accréditation ou un diplôme formels | Nb | TBD | TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Les formations dispensées jusqu'à présent n'ont pas menées à des certifications diplomantes
| D5 | Nombre de personnes déclarant utiliser (ou utilisant) les outils et informations auxquels ils ont été formés un an après la formation | Nb | TBD | TBD | 3 | 0 | 5 | 5 | Les cibles de mi parcours et finale n'ont pas encore été définies, et le seront suite aux orientations du Secrétariat CAFI. Le PNUD a organisé deux sessions de renforcement de capacités sur les processus d'achat et de reporting financier avec les partenaires gouvernementaux de l'ANPN auxquels cinq collaborateurs de l'ANPN ont pris part. Ils utilient actuellement les outils qui ont été partagés avec eux pour les processus de gestion de projet