## à lire en premier
Les descriptifs des indicateurs, définitions, moyens de vérification etc sont disponibles en Annexe 1 des Lignes directrices sur le Suivi evaluation
Pour les consulter, veuillez suivre ce lien
https://docs.google.com/document/d/1Xlt4m81yVkvMW4VgwAk6-99RUEdzZE8H/edit?usp=drive_link&ouid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true
Tous les livrables, moyens de vérification, shapefiles et supports de communication (photos, videos) mentionnés dans le rapport doivent être rassemblés sur l'espace collaboratif restreint du projet:
Un lien personnalisé vers ce dossier, qui n'est accessible que par l'organisme de mise en oeuvre et les Secretariats CAFI et FONAREDD, vous a été envoyé.
Si vous ne pouvez pas fournir des données sous un indicateur, ne l'effacez pas mais expliquez la raison sous la colonne "commentaire"
Contactez clement.hamon@undp.org si vous ne l'avez pas recu.
Merci de fournir les données cartographiques (format SIG de type « shapefiles » - .shp) pour tous les résultats où une géolocalisation est possible, en suivant les lignes directrices fournies
Pour toute question, consulter le Secrétariat du FONAREDD et de CAFI, de préférence avant le 31 juillet 2024
Votre rapport semi-annual n'est pas considéré complet sans cette annexe

## Agriculture (4+5)
Indicateurs de produits (4)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Avez- vous fourni dans l'Espace collaboratif du projet les shapefiles correspondant à ces données? (oui/ non/ partiellement) | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (sur base du prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2025 (en cumulatif) | 2026 (en cumulatif) | 2027 (en cumulatif) | 2028 (en cumulatif)
AG.1 | Superficies de champs de multiplication de semences améliorées établis (par saison de culture et en cumulé) | ha | Maïs: 0 ha Arachide: 4.5 ha Manioc: 40 ha |  | Maïs: 0 ha Arachide: 0.5 ha Manioc: 20 ha | Maïs: 0 ha Arachide: 0.5 ha Manioc: 20 ha |  |  |  | Concernant les champs de multiplication de manioc, la valeur de 26,8 ha précédemment rapportée correspondait à la superficie préparée en vue de la plantation, alors que la superficie effectivement plantée au cours de la saison 26A était d’environ 20 ha. Le rapport a donc été corrigé afin de refléter la superficie effectivement mise en culture. Les 6,8 ha restants n’ont finalement pas été plantés, en raison de retards dans les travaux mécanisés ayant entraîné le dessèchement d’une partie des boutures, puis de conditions pluviométriques insuffisantes et d’un problème phytosanitaire constaté sur une partie du matériel végétal fourni par l’INERA. Ces superficies ont été reprogrammées pour la saison 27A. Malgré cette correction, la réalisation reste supérieure à la cible prévue pour l’Année 1.
Superficie consacrée á la production de semences et de plants
AG.2 | Superficies vivrières établies sous variétés améliorées dans le complexe rural (hors agri-multiplication) | ha | Agroforestrie: 6,398ha (cumulatif) |  | Agroforestrie: 231 ha | Agroforestrie: 265 ha |  |  |  | NB: La superficie cumulée en 2025 a été révisée de 244 à 231 hectares à la suite du renforcement des systèmes de suivi-évaluation du projet. Depuis le précédent rapport, One Acre Fund a amélioré les méthodes de mesurage et de vérification des parcelles, notamment grâce à des outils GPS plus précis, à des contrôles de qualité renforcés et à une validation plus rigoureuse des données de terrain. Cette révision ne correspond pas à une perte de superficies déjà établies, mais à un ajustement des données afin de distinguer les hectares initialement déclarés ou engagés par les agriculteurs des superficies effectivement mises en place et vérifiées sur le terrain. Les 231 hectares représentent ainsi la superficie réellement validée selon les nouvelles procédures de suivi.
AG.3 | Superficies d’agriculture durable réalisées, totales et ventilées par : | ha | Agroforestrie: 6,398ha (cumulatif) | [6 empty] | idem
a) Cultures pérennes sans déforestation (savane ou complexe rural et forêts dégradées)
| b) Plantations agroforestières |  |  |  | 231 ha | 265 ha
AG.4 | ​​Nombre de bénéficiaires directs, ventilé par type d’appui agricole (pérennes, agroforesterie, vivrières)​​​ | # | 16892 |  | 1502 | 1502 |  |  |  | Le nombre cumulé d’agriculteurs a été révisé de 1 502 à 1 589 à la suite de l’achèvement du processus de vérification des participants de la saison 26A, qui s’est déroulée d’octobre 2025 à février 2026. Lors de la soumission du précédent rapport en janvier 2026, l’enrôlement et la vérification de tous les agriculteurs participant à cette saison n’étaient pas encore entièrement finalisés. Le chiffre alors communiqué correspondait donc aux données validées disponibles à la date du rapport. L’augmentation de 87 agriculteurs ne résulte pas de nouveaux enrôlements pendant la saison 26B. Elle reflète l’intégration, dans le résultat cumulé, des agriculteurs de la saison 26A dont l’inscription a été confirmée après la soumission du précédent rapport. Le total de 1 589 agriculteurs représente ainsi le nombre final vérifié de participants enrôlés depuis le début du projet.
| ​​​Dont ​​ ​​​- Nombre de ménages ayant reçu des semences amélioréees (ventilé par type de semence |  |  |  | 1502 | 1502 |  |  |  | idem
Indicateurs d'effets (5)
5 | Productions issues des plantations, ventilé par type (makala, manioc, café, cacao, huile de palme, etc) | T, L
6 | Acceptabilité par les ménages des bénéfices et de la rentabilité des spéculations promues
7 | Revenus agricoles augmentés Revenu global généré par le projet dans la vente des produits issus des plantations, ventilé par type (makala, manioc, café, cacao, huile de palme, etc) | $
8 | Les chaînes de valeur sont opérationnelles et prêtes à absorber les productions (marges de commercialisation raisonnables et prix attractifs) : Pourcentage de produits achetées issus des plantations appuyées par le projet (non consommés par les ménages) | %
9 | Les rendements des cultures vivrières sont améliorés : Pourcentage d’augmentation des rendements des cultures vivrières | %

## Gouvernance projet (3)
Indicateurs de produits (3)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2025 (en cumulatif) | 2026 (en cumulatif) | 2027 (en cumulatif) | 2028 (en cumulatif)
G.5 | Nombre de visites de suivi réalisées par les agents du projet qui font l’objet de rapports formels transmis, ventilé par type (Agence, ALE, services techniques par type) | Nb
G.6 | Nombre de réunions du COPIL de projet organisés et préparés de manière adéquate | # | 7 |  | 1 | 3 |  |  | Deux réunions du COPIL ont été organisées au cours du premier semestre 2026, en mars et en juin. Leur préparation a inclus l’élaboration des ordres du jour, des présentations, des rapports techniques, des tableaux de suivi des recommandations et du PTBA révisé. Les enseignements tirés de ces réunions servent également à améliorer la planification et le partage anticipé des documents pour le prochain COPIL, prévu au Kongo Central au second semestre.
G.7 | Nombre de réunions du Comité de gestion de projet (FONAREDD, CAFI, organisation de mise en œuvre) organisés et préparés de manière adéquate | #

## Indicateurs d’impact
Indicateurs d’Impact (10)
Thématique | # | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Commentaire
|  | NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Réduction pauvreté | 1 | Montant des PSE transférés, ventilé par type de PSE (agriculture durable, cultures pérennes, agroforesterie, régénération, etc, par genre et groupe vulnérable | $ (USD) | 900 000 |  | 12 182 | 0 |  |  | Au 30 juin 2026, aucun paiement PSE n’avait encore été transféré, le processus de vérification des arbres éligibles étant toujours en cours. Les paiements, ventilés par type de PSE, genre et groupe vulnérable, sont prévus en août 2026 et seront présentés dans le rapport annuel.
Réduction pauvreté | 4 | Nombre total de bénéficiaires directs appuyés par le projet | # | 16 892 |  | 1502 | 1502
Couvert forestier | 1 | Superficie annuelle moyenne de déforestation et de dégradation (ou à défaut, de perte de couvert arboré) dans la zone de projet | ha | à déterminer | [5 empty] | Les travaux de recherche et de collecte de données sont en cours. Les résultats consolidés de cet indicateur seront présentés dans le rapport annuel 2026.
| 2 | Superficie totale de compensation des pertes du couvert forestier, ventilé par type : agroforesterie, cultures pérennes, restauration par mise en défens, plantation, etc | ha | Rapport uniquement | [5 empty] | Les travaux de recherche et de collecte de données sont en cours. Les résultats consolidés de cet indicateur seront présentés dans le rapport annuel 2026.
| 3 | Superficie, sous contrat PSE ou PSAT, annuelle moyenne brûlée dans les terroirs (zones agricoles, sous régénération naturelle, conservation) | ha
| 4 | Superficies, sous PSAT, de tourbières et forêts inondées préservées ou gérées en accord avec les règles de bonnes pratiques de GRN | ha
Co-bénéfices du développement | 5 | (Augmentation des) Revenus monétaires directs pour les bénéficiaires directs | $ | Rapport uniquement | [5 empty] | Les travaux de recherche et de collecte de données sont en cours. Les résultats consolidés de cet indicateur seront présentés dans le rapport annuel 2026.
| 6 | (Augmentation de la )production vivrière des ménages bénéficiaires, ventilé par type de culture clé | T, L | Rapport uniquement | [5 empty] | Les travaux de recherche et de collecte de données sont en cours. Les résultats consolidés de cet indicateur seront présentés dans le rapport annuel 2026.
| 7 | Paiements effectués sur la base de la performance Montant des PSE transférés, ventilé par i) type de PSE (cultures pérennes, agroforesterie, régénération, conservation, gestion forestière durable, reboisement etc), ii)genre et iii)groupe vulnérable | $
| 8 | Sécurité alimentaire améliorée : a) Les zones et périodes de disette identifiées par le projet sont résorbées b) Les activités commerciales et les choix de spéculation promues ne créent pas de nouvelle disette | Fournir une brève description ou hyperlien
| 9 | Conditions de vie améliorées Nombre de villages ayant bénéficié d’équipements (incluant les infrastructures, mais pas les intrants) financés au travers des PSE collectifs reçus | Nb
| 10 | Nombre total de bénéficiaires directs du projet, désagrégé par la géographie, le genre et les minorités (peuples autochtones) | Nb | 16,892 - (totale) Songololo 6,067 Mbanza Ngungu 9,433 Madimba 1,393 |  | 1502 – Direct Songololo 1249 – Direct Mbanza Ngungu 253 — Direct Madimba 0 — Direct