## à lire en premier
Les descriptifs des indicateurs, définitions, moyens de vérification etc sont disponibles en Annexe 1 des Lignes directrices sur le Suivi evaluation
Pour les consulter, veuillez suivre ce lien
https://docs.google.com/document/d/1Xlt4m81yVkvMW4VgwAk6-99RUEdzZE8H/edit?usp=drive_link&ouid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true
Tous les livrables, moyens de vérification, shapefiles et supports de communication (photos, videos) mentionnés dans le rapport doivent être rassemblés sur l'espace collaboratif restreint du projet:
Un lien personnalisé vers ce dossier, qui n'est accessible que par l'organisme de mise en oeuvre et les Secretariats CAFI et FONAREDD, vous a été envoyé.
Si vous ne pouvez pas fournir des données sous un indicateur, ne l'effacez pas mais expliquez la raison sous la colonne "commentaire"
Contactez clement.hamon@undp.org si vous ne l'avez pas recu.
Merci de fournir les données cartographiques (format SIG de type « shapefiles » - .shp) pour tous les résultats où une géolocalisation est possible, en suivant les lignes directrices fournies
Pour toute question, consulter le Secrétariat du FONAREDD et de CAFI, de préférence avant le 31 juillet 2024
Votre rapport annuel n'est pas considéré complet sans cette annexe

## Agriculture (4+5)
Indicateurs de produits (4)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Avez- vous fourni dans l'Espace collaboratif du projet les shapefiles correspondant à ces données? (oui/ non/ partiellement) | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (sur base du prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2025 (en cumulatif) | 2026 (en cumulatif) | 2027 (en cumulatif) | 2028 (en cumulatif)
AG.2 | Superficies vivrières établies sous variétés améliorées dans le complexe rural (hors agri-multiplication) | ha | Agroforestrie: 129 ha (cumulatif) |  | Agroforestrie: 125 ha |  |  |  |  | Annuellement et en cumulé Géoréférencé. Y compris les seconds cycles agroforestiers. Application aux projets PSE Veuillez noter que le nombre actuel d’hectares correspond uniquement à la superficie établie durant la saison 26A, laquelle ne couvre que la moite de l’année de mise en œuvre.
AG.3 | Superficies d’agriculture durable réalisées, totales et ventilées par : | ha | Agroforestrie: 129 ha (cumulatif) | [6 empty] | Géoréférencé. Annuellement et en cumulé Forêt dégradée : en RDC, telle que défini en premier lieu par l’étude sur le Capital Forestier à venir Application aux projets PSE Veuillez noter que le nombre actuel d’hectares correspond uniquement à la superficie établie durant la saison 26A, laquelle ne couvre que la moite de l’année de mise en œuvre.
a) Cultures pérennes sans déforestation (savane ou complexe rural et forêts dégradées)
| b) Plantations agroforestières |  |  |  | 125 ha
AG.4 | ​​Nombre de bénéficiaires directs, ventilé par type d’appui agricole (pérennes, agroforesterie, vivrières)​​​ | # | 519 |  | 922
| ​​​Dont ​​ ​​​- Nombre de ménages ayant reçu des semences amélioréees (ventilé par type de semence |  |  |  | 922 (maize, manioc, arachides, et acacia)
Indicateurs d'effets (5)
5 | Productions issues des plantations, ventilé par type (makala, manioc, café, cacao, huile de palme, etc) | T, L
6 | Acceptabilité par les ménages des bénéfices et de la rentabilité des spéculations promues
7 | Revenus agricoles augmentés Revenu global généré par le projet dans la vente des produits issus des plantations, ventilé par type (makala, manioc, café, cacao, huile de palme, etc) | $
8 | Les chaînes de valeur sont opérationnelles et prêtes à absorber les productions (marges de commercialisation raisonnables et prix attractifs) : Pourcentage de produits achetées issus des plantations appuyées par le projet (non consommés par les ménages) | %
9 | Les rendements des cultures vivrières sont améliorés : Pourcentage d’augmentation des rendements des cultures vivrières | %

## Gouvernance projet (3)
Indicateurs de produits (3)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2025 (en cumulatif) | 2026 (en cumulatif) | 2027 (en cumulatif) | 2028 (en cumulatif)
G.5 | Nombre de visites de suivi réalisées par les agents du projet qui font l’objet de rapports formels transmis, ventilé par type (Agence, ALE, services techniques par type) | Nb
G.6 | Nombre de réunions du COPIL de projet organisés et préparés de manière adéquate | # | 2 | 0 | 1 |  |  |  | Une réunion du COPIL s’est tenue le 7 novembre 2025 à Kinshasa, donnant lieu à des décisions formelles et à des recommandations documentées, notamment l’approbation du PTBA 2025 et des orientations relatives à la mise en œuvre du programme et à son financement, conformément aux exigences de gouvernance du CAFI/FONAREDD.
G.7 | Nombre de réunions du Comité de gestion de projet (FONAREDD, CAFI, organisation de mise en œuvre) organisés et préparés de manière adéquate | # | 2 | 0 | 1

## Indicateurs d’impact
Indicateurs d’Impact (10)
Thématique | # | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Commentaire
|  | NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Réduction pauvreté | 1 | Montant des PSE transférés, ventilé par type de PSE (agriculture durable, cultures pérennes, agroforesterie, régénération, etc, par genre et groupe vulnérable | $ (USD) | N/A |  | 1 100
Réduction pauvreté | 4 | Nombre total de bénéficiaires directs appuyés par le projet | # | 519 |  | 922
Couvert forestier | 1 | Superficie annuelle moyenne de déforestation et de dégradation (ou à défaut, de perte de couvert arboré) dans la zone de projet | ha | à déterminer
| 2 | Superficie totale de compensation des pertes du couvert forestier, ventilé par type : agroforesterie, cultures pérennes, restauration par mise en défens, plantation, etc | ha | Rapport uniquement
| 3 | Superficie, sous contrat PSE ou PSAT, annuelle moyenne brûlée dans les terroirs (zones agricoles, sous régénération naturelle, conservation) | ha | 519 Songololo 519 (207 Femmes 312Hommes) |  | 922 Songololo 922 (455 femmes et 467 hommes
| 4 | Superficies, sous PSAT, de tourbières et forêts inondées préservées ou gérées en accord avec les règles de bonnes pratiques de GRN | ha
Co-bénéfices du développement | 5 | (Augmentation des) Revenus monétaires directs pour les bénéficiaires directs | $ | Rapport uniquement
| 6 | (Augmentation de la )production vivrière des ménages bénéficiaires, ventilé par type de culture clé | T, L | Rapport uniquement
| 7 | Paiements effectués sur la base de la performance Montant des PSE transférés, ventilé par i) type de PSE (cultures pérennes, agroforesterie, régénération, conservation, gestion forestière durable, reboisement etc), ii)genre et iii)groupe vulnérable | $
| 8 | Sécurité alimentaire améliorée : a) Les zones et périodes de disette identifiées par le projet sont résorbées b) Les activités commerciales et les choix de spéculation promues ne créent pas de nouvelle disette | Fournir une brève description ou hyperlien
| 9 | Conditions de vie améliorées Nombre de villages ayant bénéficié d’équipements (incluant les infrastructures, mais pas les intrants) financés au travers des PSE collectifs reçus | Nb
| 10 | Nombre total de bénéficiaires directs du projet, désagrégé par la géographie, le genre et les minorités (peuples autochtones) | Nb | 519 Songololo 519 (207 femmes et 312 hommes) |  | 922 Songololo 922 (455 femmes et 467 hommes