## à lire en premier
Les descriptifs des indicateurs, définitions, moyens de vérification etc sont disponibles en Annexe 1 des Lignes directrices sur le Suivi evaluation
Pour les consulter, veuillez suivre ce lien
https://docs.google.com/document/d/1Xlt4m81yVkvMW4VgwAk6-99RUEdzZE8H/edit?usp=drive_link&ouid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true
Tous les livrables, moyens de vérification, shapefiles et supports de communication (photos, videos) mentionnés dans le rapport doivent être rassemblés sur l'espace collaboratif restreint du projet:
Un lien personnalisé vers ce dossier, qui n'est accessible que par l'organisme de mise en oeuvre et les Secretariats CAFI et FONAREDD, vous a été envoyé.
Si vous ne pouvez pas fournir des données sous un indicateur, ne l'effacez pas mais expliquez la raison sous la colonne "commentaire"
Contactez clement.hamon@undp.org si vous ne l'avez pas recu.
Merci de fournir les données cartographiques (format SIG de type « shapefiles » - .shp) pour tous les résultats où une géolocalisation est possible, en suivant les lignes directrices fournies
Pour toute question, consulter le Secrétariat de CAFI.
Votre rapport annuel n'est pas considéré complet sans cette annexe
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE DE REMPLISSAGE – PGIP-GM (Projet de Gestion Intégrée du Paysage du Grand Mbam), Cameroun
Projet n° MPTF 59955 – KfW – approuvé par le CA de CAFI le 25/06/2025 (EB.2025.24) – démarrage 1er septembre 2025 – clôture 31 août 2029 (48 mois).
Période couverte par la présente annexe : phase de démarrage, 1er janvier – 30 juin 2026. Les colonnes de valeurs ont été ajustées sur la durée effective du projet : 2026, 2027, 2028 et 2029 (les colonnes 2021 à 2025 du canevas, antérieures au démarrage, ont été supprimées).
Seule la colonne 2026 est renseignée (situation au 30/06/2026, en cumulatif) ; les colonnes 2027 à 2029 seront complétées aux rapports suivants. Clôture du projet : 31 août 2029.
Le projet étant en phase de démarrage, la quasi-totalité des valeurs est à 0 : aucun PLADDT validé, aucun AGD négocié, aucun contrat PSE signé, aucune infrastructure réalisée au 30/06/2026.
Le canevas CAFI est calibré sur la RDC. Les indicateurs sans équivalent au Cameroun sont conservés et signalés « N/A – terminologie RDC », avec l'équivalent camerounais précisé en commentaire :
CFCL / CLD / CARG / CCPF → COMES, plateformes de gestion collaborative (clusters), comités villageois ¦ PSAT / PGRN → PLADDT + AGD (Accords de Gestion Durable) ¦ ALE → OAL (organisations d'appui local) / ONG locales ¦ Édit foncier provincial → décret AMCEZ / arrêtés communaux ¦ FONAREDD → MINEPAT / KfW.
Les cibles sont reprises du Tableau 20 « Cadre de résultats » du ProDoc signé. Les cibles marquées « [À CONFIRMER UGP] » ne sont pas chiffrées dans le ProDoc et constituent une proposition à valider.
Les valeurs au 30/06/2026 sont reprises des Tableaux 10 et 11 du rapport de la phase de démarrage.
Rappel : les données de référence n'étaient pas entièrement stabilisées au 30/06/2026 (baseline territoriale, diagnostics filières et infrastructures, cartographie FGV-C en cours de consolidation).
Note on A7: ====== ID#AAABCujzpJ0 CAFI Secretariat (2023-12-20 15:22:23) @clement.hamon@undp.org J'ai ajouté ça (BH) et il faudra développer les dossiers (dans le cadre du projet Energie ils ont structuré les dossiers comme la structure du projet) J'en ai aussi profité pour reformuler un peu sur le rapportage des données spatiales _Assigned to clement.hamon_
Note on A10: ====== ID#AAABCujzpJ4 CAFI Secretariat (2023-12-20 15:26:02) Ces lignes directrices devront être développées par Thierry/Chadrack côté CAFI, en collaboration avec les collègues du FONAREDD

## Indicateurs dImpact (10)
Indicateurs d’Impact (10)
Thématique | # | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Commentaire
|  | NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2026 (au 30/06) | 2027 | 2028 | 2029
Couvert forestier | 1 | Superficie annuelle moyenne de déforestation et de dégradation (ou à défaut, de perte de couvert arboré) dans la zone de projet | ha | Réduction des pertes de forêt sur la zone d'intervention : DFP > 25 % (dont PN > 30 % ; UFA > 20 % ; FCo > 20 %) DFnP : FC > 10 % ; Autres > 0 % |  | 0 (situation de référence établie) |  |  |  | Situation de référence 2015-2025 établie (télédétection + terrain, 06/2026) à l'échelle des 4 arrondissements et des 7 clusters. Perte nette sur les UFA : 44 426,4 ha, soit -14,48 % en 10 ans. Taux de variation du couvert par cluster : C1 FGV-C -18,74 % ; C2 FC Bokito (bloc B) -10,97 % et Fcom -12,36 % ; C3 PN Mbam-Djerem +3,30 %, PN Mpem-Djim +19,8 %, Fcom -12,15 %, ZICGC Mbock-Kaa -10,27 %, FGV-C -1,70 % ; C4 UFA -4,19 % ; C5 Fcom -0,26 %, FGV-C +6,38 % ; C6 UFA -45,78 %, Fcom +3,47 %, FGV-C -7,97 % ; C7 UFA -4,80 %, Fcom -10,25 %, FGV-C -2,19 %. Aucune réduction imputable au projet à ce stade. Analyse de la fragmentation paysagère en cours avec l'ONACC. Source : rapports de cartographie par télédétection de l'occupation du sol (Bokito, Mbangassina, Ngambé-Tikar, Yoko), PGIP-GM 06/2026.
| 2 | Superficie totale de compensation des pertes du couvert forestier, ventilé par type : agroforesterie, cultures pérennes, restauration par mise en défens, plantation, etc | ha | 5 000 ha au total : - 4 000 ha de plantations agroforestières (Effet 1) - 1 000 ha d'espaces dégradés reboisés avec espèces à croissance rapide et/ou à valeur économique (Produit 5.3) Cible à mi-parcours : 2 000 ha agroforesterie + 250 ha reboisement |  | 0 ha |  |  |  | Aucune superficie de compensation réalisée au 30/06/2026. Préalables engagés : déploiement d'un Système Industriel de Pépinières à Haut Rendement (SIPHR) articulé autour d'une pépinière centrale d'environ 300 000 plants/an ; 2 pépinières satellites déjà identifiées (Mbangassina et Bokito) ; partenariats IRAD et IITA mobilisés pour lutter contre la dégénérescence du matériel végétal. La domestication des PFNL et des arbres fruitiers est prévue sur au moins 1 000 ha (ProDoc, Produit 5).
| 3 | Superficie, sous contrat PSE ou PSAT, annuelle moyenne brûlée dans les terroirs (zones agricoles, sous régénération naturelle, conservation) | ha | [À CONFIRMER UGP] Cible non chiffrée dans le ProDoc. À définir lors de la signature des premiers contrats PSE (superficies sous PSE visées : 61 000 ha au total). |  | 0 ha (aucun contrat PSE en vigueur) |  |  |  | Aucun contrat PSE signé au 30/06/2026, donc aucune superficie sous contrat susceptible d'être brûlée. Le suivi des feux sera intégré au système d'information PSE (SI-PSE) en cours de développement (application numérique inspirée de l'approche CAFI). Le mécanisme de financement basé sur la performance est en cours d'élaboration et sera soumis à validation. Terminologie : PSAT = RDC ; l'équivalent au Cameroun est l'Accord de Gestion Durable (AGD) négocié au niveau des clusters.
| 4 | Superficies, sous PSAT, de tourbières et forêts inondées préservées ou gérées en accord avec les règles de bonnes pratiques de GRN | ha | N/A – Aucune tourbière ni forêt inondée recensée dans le paysage du Grand Mbam. |  | N/A |  |  |  | Indicateur sans objet pour le PGIP-GM : le paysage du Grand Mbam se situe dans la zone de transition forêt-savane des contreforts du bassin du Congo ; aucune tourbière ni forêt inondée n'y est recensée. Le terme PSAT relève par ailleurs de la terminologie RDC (équivalent camerounais : AGD/PLADDT). Ligne conservée conformément aux instructions du canevas.
Co-bénéfices du développement | 5 | (Augmentation des) Revenus monétaires directs pour les bénéficiaires directs | $ | + 20 % de revenus pour 2 000 bénéficiaires directs Cible à mi-parcours : + 20 % pour 800 bénéficiaires (Effet complémentaire : revenus annuels des communes et communautés + 10 %, traçabilité vers le développement local assurée) |  | + 0 % pour 0 bénéficiaire |  |  |  | Aucun revenu additionnel généré à ce stade. Les travaux préparatoires de l'évaluation de référence sont achevés : ateliers de collecte de données de situation de référence menés dans chaque arrondissement ; approche méthodologique d'estimation des revenus moyens des ménages formalisée dans un Guide méthodologique de collecte de données de référence ; exigences transversales (genre, populations vulnérables) intégrées. Représentants des femmes et des populations autochtones (Mbororo et Bezang) impliqués. Enquête de référence en cours auprès des producteurs.
| 6 | (Augmentation de la )production vivrière des ménages bénéficiaires, ventilé par type de culture clé | T, L | + 20 % de rendement des cultures agricoles gérées de manière durable (désagrégé par sexe et groupes vulnérables) dans les zones cibles [À CONFIRMER UGP] Volumes (T, L) par spéculation non chiffrés dans le ProDoc. |  | 0 (+ 0 %) |  |  |  | Les 4 ateliers communaux de lancement ont permis d'identifier les principales spéculations par village et par cluster (cacao, manioc, maïs, palmier à huile, PFNL). Une enquête de référence est en cours auprès des producteurs pour établir les rendements actuels par type de culture. Alerte de l'UGP : la cible de + 20 % est jugée difficilement atteignable pour le cacao dans les zones déjà optimisées (ex. Mbangassina, où l'appui portera sur la qualité et la réjuvénation des plantations) ; elle est plus réaliste sur le manioc et le maïs, à faibles rendements actuels et directement liés au moteur de déforestation. Partenariat IITA/IRAD pour la disponibilité continue de matériel végétal de qualité.
| 7 | Paiements effectués sur la base de la performance Montant des PSE transférés, ventilé par i) type de PSE (cultures pérennes, agroforesterie, régénération, conservation, gestion forestière durable, reboisement etc), ii)genre et iii)groupe vulnérable | $ | [À CONFIRMER UGP] Montants en USD non ventilés dans le ProDoc. Cibles exprimées en superficies sous PSE (61 000 ha) : a) 10 000 ha agriculture durable & agroforesterie b) 1 000 ha espaces dégradés reboisés c) 50 000 ha gestion collaborative des FGV-C Cible à mi-parcours : a) 4 000 ha, b) 400 ha, c) 20 000 ha |  | 0 USD (0 ha sous PSE) |  |  |  | Aucun paiement pour service environnemental effectué. Réalisations de la période : projet de guide méthodologique opérationnel PSE élaboré, intégrant les questions de genre et les personnes en situation de vulnérabilité ; développement en cours d'une application numérique d'implémentation des PSE inspirée de l'approche CAFI ; le PGIP-GM est partie prenante de l'élaboration du cycle PSE national. Le déploiement des PSE est conditionné à la validation des PLADDT, à l'identification des zones prioritaires, à la conclusion des AGD et à l'opérationnalisation des modalités de financement incitatif.
| 8 | Sécurité alimentaire améliorée : a) Les zones et périodes de disette identifiées par le projet sont résorbées b) Les activités commerciales et les choix de spéculation promues ne créent pas de nouvelle disette | Fournir une brève description ou hyperlien | Résorption des zones et périodes de disette identifiées par le projet ; absence de nouvelle disette induite par les spéculations promues. Objectif du Produit 3 : amélioration du niveau de vie et de la sécurité alimentaire de 5 000 bénéficiaires. |  | Non évaluable à ce stade |  |  |  | a) Les zones et périodes de disette n'ont pas encore été cartographiées : l'enquête de référence auprès des ménages est en cours et les données de référence n'étaient pas stabilisées au 30/06/2026. b) Aucune spéculation n'a encore été promue par le projet ; aucun risque de nouvelle disette n'est donc constatable. La stratégie retenue privilégie les filières vivrières (manioc, maïs) pour les organisations de femmes et les populations autochtones, et oriente le palmier à huile vers les zones de savane afin de réduire la pression sur les forêts. Description détaillée à fournir au prochain rapport, à l'issue de la consolidation de la baseline.
| 9 | Conditions de vie améliorées Nombre de villages ayant bénéficié d’équipements (incluant les infrastructures, mais pas les intrants) financés au travers des PSE collectifs reçus | Nb | [À CONFIRMER UGP] Nombre de villages non chiffré dans le ProDoc. Référence Produit 4 (fin de projet) : 80 km de pistes réhabilitées, 06 magasins de stockage, 06 unités de transformation multifonctionnelles (1 par cluster ciblé). Proposition de cible : 20 villages (correspondant aux 20 comités de gestion collaborative villageois). |  | 0 village |  |  |  | Aucun équipement financé au travers de PSE collectifs, ceux-ci n'étant pas encore déployés. Travaux préparatoires : 19 axes routiers prioritaires identifiés (664 km cumulés) ; dossier technique MINTP disponible pour la route R0129 Bafia-Matsari (166,37 km) ; plan directeur stratégique des infrastructures réalisé à 35 % ; TDR et budget de la base vie de Yoko validés ; conception d'un Atelier pour les Infrastructures Communales (AIC) en régie, approche HIMO, basé à Yoko.
| 10 | Nombre total de bénéficiaires directs du projet, désagrégé par la géographie, le genre et les minorités (peuples autochtones) | Nb | 2 000 bénéficiaires directs (producteurs agricoles), dont ≥ 30 % de femmes et ≥ 10 % de peuples autochtones Cible à mi-parcours : 1 000 producteurs Objectif Produit 3 : amélioration du niveau de vie de 5 000 bénéficiaires Géographie : communes de Yoko, Ngambé-Tikar, Mbangassina et Bokito (7 clusters) |  | 0 bénéficiaire formellement enrôlé (0 H / 0 F / 0 PA) |  |  |  | Aucun bénéficiaire formellement identifié et contractualisé : l'enrôlement interviendra durant le processus de négociation et d'engagement des AGD. Acquis de la période : 6 OPA de plus d'une centaine de membres déjà impliquées dans la mise en place des champs semenciers manioc (Bokito, Ngambé-Tikar, Mbangassina), leurs membres étant en cours d'enrôlement ; évaluation des capacités des OPA réalisée ; OPA et EFA identifiées avec les services sectoriels et les OAL. Inclusion des populations autochtones : ajout du Cluster 7 pour couvrir la majorité des communautés Bezang de Ngambé-Tikar, partenariat initié avec l'organisation locale ACPADEL ; appui à l'élevage des communautés Mbororo sédentarisées à Ngambé-Tikar ; ouverture de 20 bourses de formation à l'ENEF (Mbalmayo) pour des étudiants issus des clusters du projet.

## Gouvernance locale (4+4)
Indicateurs de produits (4)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2026 (au 30/06, en cumulatif) | 2027 (en cumulatif) | 2028 (en cumulatif) | 2029 (clôture 31/08)
G.1 | Nb de structures de gouvernance décisionnaires créées ou renforcées, et fonctionnelles, ventilé par type (CLD, CLG (pour les CFCL), CARG, CPAT, CCPF, CCPA, etc) | Nb | 28 structures fonctionnelles : - 04 COMES (une par commune) - 04 Plateformes de Gestion Collaborative (clusters) - 20 Comités de gestion collaborative villageois + Conseil Municipal élargi au sectoriel Cible à mi-parcours : 2 COMES, 2 Plateformes, 10 Comités |  | 0 structure fonctionnelle (0 COMES / 0 Plateforme / 0 Comité) |  |  |  | N/A – terminologie RDC : CLD, CLG, CARG, CPAT, CCPF, CCPA n'existent pas au Cameroun. Équivalents retenus : COMES (comité communal), plateformes de gestion collaborative au niveau des clusters, comités de gestion collaborative villageois, Conseil Municipal élargi au sectoriel. Situation au 30/06/2026 : les structures de gouvernance territoriale sont inopérantes dans les quatre communes. Un COPIL a été mis en place à Yoko par le ProPFR (GIZ) et quelques comités villageois existent, mais leur fonctionnement reste limité. Un diagnostic institutionnel a été réalisé (Rapport de situation de référence du cadre institutionnel des communes de Yoko, Ngambé-Tikar, Mbangassina et Bokito, PGIP-GM 06/2026), identifiant forces, faiblesses et besoins de renforcement. Un plan de renforcement des capacités et de redynamisation a été élaboré ; la redynamisation et la création des structures manquantes sont programmées à partir de septembre 2026. Avancement estimé : 20 %.
G.2 | Nb de personnes participant activement à ces structures de gouvernance décisionnaires, ventilé par type (CLD, CARG, CCPF, CCPA, etc), par genre et par groupe vulnérable (PA) | Nb | 200 personnes participant activement : - 60 membres au sein des 04 Plateformes de cluster - 140 membres au sein des 20 Comités villageois Avec > 30 % de femmes, ≥ 1 représentant des jeunes et ≥ 1 représentant des peuples autochtones par structure Cible à mi-parcours : 30 + 70 = 100 membres |  | 0 personne (0 F / 0 H / 0 PA / 0 jeune) |  |  |  | Les membres des plateformes communales et des comités villageois ont été identifiés, mais beaucoup ne sont plus en place, ce qui empêche toute participation effective ; s'y ajoute la faible fonctionnalité des instances. À partir de septembre 2026, le PGIP-GM prévoit leur redynamisation et, pour certaines (clusters, villages), leur création, ainsi qu'un programme de renforcement des capacités veillant au respect des quotas de représentation des femmes, des jeunes, des peuples autochtones et des autres groupes vulnérables.
G.3 | Nombre de services techniques partenaires formels du projet, en distinguant le pourcentage de ces services techniques avec qui sont passés des contrats de performance | Nb | [À CONFIRMER UGP] Nombre non chiffré dans le ProDoc. Périmètre : services sectoriels déconcentrés des départements du Mbam-et-Kim et du Mbam-et-Inoubou (MINADER, MINFOF, MINEPDED, MINEPIA, MINDCAF, MINEPAT, MINTP) et 04 communes. Contrats de performance : proposition à valider. |  | 0 partenariat formel 0 % sous contrat de performance |  |  |  | Aucun contrat de performance signé avec les services techniques au 30/06/2026. Partenariats en cours de formalisation : MoU en cours d'élaboration avec l'École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) de Mbalmayo ; collaborations techniques engagées avec l'IRAD, l'IITA, l'ONACC (fragmentation paysagère), l'ANAFOR, le CTFC et le CIFOR-ICRAF. Synergies actives avec GIZ/PRECAT, GIZ/ProPFR, GIZ/F4F-ProFEC, PCIM, FODECC/PAIDATA et IDH.
G.4 | Nombre de services techniques équipés et opérationnels, ventilé par type : a) Brigades Foncières équipées et formées, cadastre en place, suivi des registres, etc b) Services AT provinciaux et de territoire équipés et formés (SIG, etc) d) Services de l’Environnement e) Services du développement rural | Nb | [À CONFIRMER UGP] Nombre non chiffré dans le ProDoc. Référence activité 1.1.2 : former et équiper d'ici 2029 les 04 communes, les services sectoriels déconcentrés et les organisations locales d'appui pour la conduite des enquêtes de terrain et le suivi des PLADDT. |  | 0 service équipé et opérationnel |  |  |  | a) Brigades foncières : sans équivalent formel ; l'appui foncier passe par les ARDFC/AJPTER et le service des domaines (MINDCAF) – aucun équipement livré. b) Services d'aménagement du territoire : outils et protocoles de collecte harmonisés élaborés et équipes locales orientées, mais la dotation complète en équipements reste à réaliser. d) et e) Services de l'environnement et du développement rural : diagnostic des besoins réalisé, dotation non engagée. Les CTD et les services déconcentrés manquent de budgets propres, d'équipements et de ressources humaines qualifiées pour assumer le pilotage territorial attendu (constat du diagnostic institutionnel 06/2026).
Indicateurs d'effets (4)
8 | Les plateformes multi-acteurs s’impliquent activement dans la GRN: | ha | Nb d'arbitrages : AD – à déterminer (ProDoc, indicateur d'Effet 7.1) Résultat visé : réduction d'au moins 20 % des conflits liés à l'utilisation des terres prioritaires du PLADDT dans chaque zone d'intervention (mi-parcours : -10 %) |  | 0 arbitrage (- 0 %) |  |  |  | Indicateur non encore mesurable. Les structures de gouvernance territoriale des quatre communes sont inopérantes et n'assurent pas l'arbitrage formel des conflits d'usage des terres. Les diagnostics territoriaux conduits en groupes de travail lors des ateliers communaux ont permis d'identifier et de caractériser les principaux conflits : pastoralisme/transhumance, agriculture et exploitation des ressources forestières. Les PLADDT et les AGD, principaux instruments de prévention et de gestion concertée, sont encore en cours d'élaboration. N/A – terminologie RDC : PSG, PSAT/PGRN, PLD ; équivalents Cameroun : PLADDT, PCD, AGD.
Nb d’arbitrages réalisés par les structures de gouvernance pour assurer le respect des pratiques agréées, ventilé par type de structure : PSG, PSAT/PGRN, PLD, etc
9 | Les services techniques sont opérationnels et contribuent activement à la meilleure Gestion des ressources naturelles. | Nb | [À CONFIRMER UGP] Nombre non chiffré dans le ProDoc. Référence : appui-conseil agricole et sessions de formation ciblées au bénéfice des 2 000 producteurs et des structures de gouvernance, avec ≥ 30 % de femmes et ≥ 10 % de peuples autochtones. |  | 0 personne appuyée par les services techniques |  |  |  | Aucun appui formel délivré par les services techniques à ce stade. Mobilisation réalisée dans le cadre des diagnostics : 4 ateliers communaux de lancement sur 8 prévus ont été organisés, associant les communes, les services sectoriels déconcentrés, les OPA, les OAL et les représentants des femmes et des peuples autochtones (Mbororo et Bezang). Les 4 ateliers de restitution et de consolidation restent à programmer.
Nombre de personnes recevant un appui par les services techniques (formations, contrôles, bilans de GRN), ventilé par genre et groupes vulnérables (PA, jeunes)
10 | Les Agences Locales d’Exécution (ALE) acquièrent des capacités leur permettant de prolonger l’atteinte des résultats du projet (capacité fiduciaire et comptable, capacités techniques, capacités à gérer les financements, à contractualiser les PSE, atteindre les résultats et les vérifier) : |  | a) % de fonds transférés aux ONG locales : [À CONFIRMER UGP] non chiffré dans le ProDoc b), c), d) : les OAL/ONG locales sont en charge des activités du début à la fin du projet, rendent compte efficacement et prennent en charge la communication grand public |  | a) 0 % b) Non c) Non d) Non |  |  |  | N/A – terminologie RDC : les Agences Locales d'Exécution (ALE) correspondent au Cameroun aux Organisations d'Appui Local (OAL) et ONG locales. a) Aucun fonds transféré à des OAL/ONG locales au 30/06/2026 (dépenses cumulées du projet : 664 429 USD, soit 4 % de la tranche CAFI et 53 % de la DF1 KfW, essentiellement consacrées aux études, à la structuration technique et aux synergies). b) à d) Les OAL ont été identifiées et mobilisées pour l'identification des OPA et des EFA ; un partenariat a été initié avec ACPADEL (appui aux peuples autochtones). Aucune contractualisation ni transfert de responsabilité de bout en bout n'est encore intervenu ; le renforcement des capacités fiduciaires, comptables et techniques est programmé.
a. % de fonds transférés aux ONG locales
b. Les ALE sont en charge sur toutes les activités du début à la fin du projet
c. Les ALE rendent compte efficacement de leurs activités
d. Les ALE prennent en charge la communication grand public sur leurs activités
11 | Superficies sous contrat PSE, ventilé par ALE et par type de PSE (agriculture durable, cultures pérennes, agroforesterie, régénération etc) |  | 61 000 ha sous contrat PSE en fin de projet : a) 10 000 ha agriculture durable & agroforesterie b) 1 000 ha espaces dégradés reboisés c) 50 000 ha gestion collaborative des FGV-C Cible à mi-parcours : a) 4 000 ha, b) 400 ha, c) 20 000 ha |  | 0 ha |  |  |  | Aucune superficie sous contrat PSE. Les mécanismes PSE n'ont pas été déployés, leur mise en œuvre étant conditionnée par la validation des PLADDT, l'identification des zones prioritaires, la conclusion des AGD et l'opérationnalisation des modalités de financement incitatif. Un projet de guide méthodologique opérationnel PSE a été élaboré et une application numérique de gestion des PSE est en développement. Aucune ventilation par OAL n'est possible à ce stade, aucune n'étant contractualisée.

## Gouvernance projet (3)
Indicateurs de produits (3)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2026 (au 30/06, en cumulatif) | 2027 (en cumulatif) | 2028 (en cumulatif) | 2029 (clôture 31/08)
G.5 | Nombre de visites de suivi réalisées par les agents du projet qui font l’objet de rapports formels transmis, ventilé par type (Agence, ALE, services techniques par type) | Nb | [À CONFIRMER UGP] Nombre non chiffré dans le ProDoc. Fréquence de renseignement des indicateurs : semestrielle pour les Produits 1 à 5, annuelle pour les Effets et le Produit 6. Proposition : ≥ 2 missions de suivi formelles par commune et par an (soit ≥ 32 sur la durée du projet). |  | 5 missions ayant donné lieu à des rapports formels |  |  |  | Période du 01/01 au 30/06/2026 : 4 ateliers communaux de lancement et d'établissement de la situation de référence (Yoko, Ngambé-Tikar, Mbangassina, Bokito) sur les 8 prévus, et 1 diagnostic de terrain approfondi à Yoko (clusters 3 & 4), tous documentés par des rapports formels. Un atelier de cadrage méthodologique et de planification s'est également tenu (Ebolowa, Mbangassina). Les 4 ateliers de restitution et de consolidation restent à programmer. Livrables associés : rapport de situation de référence du cadre institutionnel des 4 communes ; rapports de cartographie par télédétection de l'occupation du sol des 4 arrondissements (06/2026).
G.6 | Nombre de réunions du COPIL de projet organisés et préparés de manière adéquate | Nb | [À CONFIRMER UGP] Nombre non chiffré dans le ProDoc. Proposition : ≥ 1 réunion du COPIL par an, soit 4 sur la durée du projet (validation du PTBA annuel). |  | 0 réunion |  |  |  | Le COPIL du projet ne s'était pas encore tenu à la date du rapport ; le 1er Plan de Travail Budgétisé Annuel n'a donc pas encore été approuvé. La mise en place et la première session du COPIL constituent une priorité du second semestre 2026. Des participations mutuelles aux COPIL des projets partenaires (AGIPaF/BMZ-KfW, PRECAT/GIZ) sont par ailleurs prévues au titre des synergies.
G.7 | Nombre de réunions du Comité de gestion de projet (FONAREDD, CAFI, organisation de mise en œuvre) organisés et préparés de manière adéquate | Nb | [À CONFIRMER UGP] Nombre non chiffré dans le ProDoc. Proposition : ≥ 2 réunions par an du Comité de gestion de projet (MINEPAT – Secrétariat CAFI – KfW). |  | 0 réunion formelle |  |  |  | N/A – terminologie RDC : le FONAREDD n'existe pas au Cameroun ; le comité de gestion associe le MINEPAT (coordination nationale), le Secrétariat CAFI et la KfW (organisation de mise en œuvre), avec les ministères sectoriels partenaires (MINADER, MINFOF, MINEPDED, MINEPIA, MINDDEVEL) et les CTD. Aucune réunion formelle du comité de gestion tenue au 30/06/2026 ; des échanges techniques réguliers ont eu lieu avec le Secrétariat CAFI et la KfW dans le cadre de la structuration de la phase de démarrage.

## AT (9)
Indicateurs de produits (9)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Avez- vous fourni dans l'Espace collaboratif du projet les shapefiles correspondant à ces données? (oui/ non/ partiellement) | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (sur base du prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2026 (au 30/06, en cumulatif) | 2027 (en cumulatif) | 2028 (en cumulatif) | 2029 (clôture 31/08)
AT.1 | Nombre de plans d’AT et de Gestion des Ressources Naturelles (a) élaborés et (b) validés ou non, ventilé par type d’échelon administratif (province, groupement/secteurs administratifs, territoires, terroirs) | Nb | 04 PLADDT élaborés et validés + 04 PCD validés + 04 Accords de Gestion Collaborative (AGD) au niveau des clusters Cible à mi-parcours : 02 PLADDT et PCD élaborés et validés (Mbangassina, Yoko) et 02 AGD (clusters de Yoko et de Mbangassina) |  | a) élaborés : 1 PLADDT en cours de finalisation (Yoko) b) validés : 0 PLADDT, 0 PCD, 0 AGD |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | N/A – terminologie RDC : province / territoire / groupement-secteur. Échelons camerounais : Région du Centre, départements du Mbam-et-Kim et du Mbam-et-Inoubou, communes de Yoko, Ngambé-Tikar, Mbangassina et Bokito, et villages. Le PLADDT de Yoko, élaboré avec l'appui du ProPFR-GIZ, a fait l'objet d'une note technique d'alignement par le PGIP-GM pour répondre aux exigences du ProDoc et de CAFI, notamment en matière de FGV-C et de MRV. Des experts du ProPFR ont été mobilisés pour assurer la continuité méthodologique et réaliser les compléments techniques ; ces travaux sont en phase d'achèvement, restitution prévue en août 2026 (avancement 80 %). Les travaux d'élaboration et de mise en conformité sont engagés dans deux communes en 2026 (Yoko et Ngambé-Tikar). Les PCD et les AGD trouveront leur pertinence à l'issue des PLADDT. Finalisation des PLADDT visée d'ici fin 2027 dans les 4 communes.
AT.2 | Superficies (ha) sous plans d’Aménagement du Territoire : i) élaborés ii) soumis iii) validés, ventilé par type d’échelon administratif : province, groupement/secteurs administratifs, territoires, terroirs) | ha | 2 476 089 ha de territoire gérés de manière intégrée à l'aide des PLADDT, PCD et AGD en fin de projet Cible à mi-parcours : 1 000 000 ha |  | i) élaborés : 0 ha ii) soumis : 0 ha iii) validés : 0 ha |  |  |  | Partiellement – couches SIG produites (occupation des sols 2015-2025, clusters, FGV-C) ; dépôt sur l'espace collaboratif à finaliser par l'UGP | Aucune superficie n'est officiellement gérée dans le cadre de PLADDT, PCD actualisés ou AGD conformes au ProDoc au 30/06/2026. Les travaux d'élaboration, d'actualisation et de mise en conformité de ces outils sont en cours dans deux communes (Yoko et Ngambé-Tikar). La configuration des clusters d'intervention a été élargie et redessinée pour épouser les continuités écologiques, les systèmes de production et les réalités sociales (couloirs de transhumance) ; le Cluster 7 a été ajouté pour couvrir les communautés Bezang de Ngambé-Tikar.
AT.3 | Superficies a) par catégorie d’occupation des sols (ha) sous les plans d’AT et b) par affectation des terres (ha) prévues par les Plan d’AT | ha |  |  | 0 ha sous plan d'AT validé (cartographie d'occupation des sols réalisée sur les 4 arrondissements et les 7 clusters) |  |  |  | Partiellement – couches SIG produites (occupation des sols 2015-2025, clusters, FGV-C) ; dépôt sur l'espace collaboratif à finaliser par l'UGP | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites de ces différentes catégories d'occupation des sols Aucune affectation des terres n'est encore arrêtée par un plan d'AT validé. En revanche, la cartographie de l'occupation des sols 2015-2025 a été produite pour les arrondissements de Bokito, Mbangassina, Ngambé-Tikar et Yoko (PGIP-GM, 06/2026). Superficies caractérisées par catégorie : Parcs nationaux – PN Mbam-et-Djerem 203 150,58 ha, PN Mpem-et-Djim 14 600,67 ha ; UFA – 44 497,88 ha (C4), 3 581,84 ha (C6), 35 180,19 ha (C7) ; Forêt Communale de Bokito (bloc B) 7 491,13 ha ; Forêts communautaires – 2 402,78 ha (C2), 3 870 ha (C3), 9 432,8 ha (C5), 8 995,98 ha (C6), 8 161,3 ha (C7) ; ZICGC Mbock-Kaa 22 948,96 ha ; FGV-C non attribuées – 675,19 ha (C1), 8 293,9 ha (C3), 19 310,2 ha (C5), 4 317,9 ha (C6), 5 289,9 ha (C7). La production des couches thématiques SIG est avancée à 40 %.
AT.4 | Nombre d’infractions aux dispositions majeures des plans d’AT |  | [À CONFIRMER UGP] Cible non chiffrée dans le ProDoc – indicateur de veille (objectif : 0 infraction majeure). |  | 0 infraction |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Sans objet à ce stade : aucun plan d'aménagement du territoire n'est validé, donc aucune disposition majeure n'est opposable. Le suivi des infractions sera mis en place avec le système de suivi-évaluation-apprentissage (SEA) et le SI-PSE, après validation des PLADDT et signature des AGD.
AT.5 | Superficies impactées par ces infractions aux dispositions majeures des plans d’AT | ha | [À CONFIRMER UGP] Cible non chiffrée dans le ProDoc – indicateur de veille (objectif : 0 ha impacté). |  | 0 ha |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Sans objet à ce stade, aucun plan d'AT n'étant validé. Le paysage subit néanmoins une accélération de la déforestation liée à la croissance démographique, à l'afflux de personnes déplacées internes et à la spéculation cacaoyère, ainsi qu'un chevauchement spatial avec de grands projets structurants (Agro Parc de la Plaine Centrale/PARPAC financé par la BAD, axes routiers Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati et Yoko-Ngambé-Tikar).
AT.6 | ​​​Degré de respect des règles de gestion des Ressources naturelles établies par les PGRN | Score | Communautés : ≥ 80 % de respect des prescriptions des PLADDT AGD : ≥ 60 % des activités prévues mises en œuvre Cible à mi-parcours : communautés 40 %, AGD 20 % |  | Communautés : 0 % AGD : 0 % |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Indicateur non évaluable : les PLADDT sont en cours d'élaboration ou de finalisation et n'ont pas été officiellement validés ; les AGD n'ont été ni élaborés ni mis en œuvre. L'évaluation du niveau de conformité sera réalisée après leur adoption et leur opérationnalisation. N/A – terminologie RDC : PGRN ; l'équivalent camerounais est le PLADDT complété par les AGD au niveau des clusters.
AT.7 | a) Nb d’infrastructures construites, réhabilitées, entretenues (sur budget projet / PSE collectifs) | Nb | a) 06 magasins de stockage et 06 unités de transformation multifonctionnelles (à raison d'une par cluster ciblé), plus la base vie de Yoko et l'Atelier pour les Infrastructures Communales (AIC) Cible à mi-parcours : 2 magasins de stockage et 2 unités de transformation b) 80 km de routes rurales réhabilitées (mi-parcours : 30 km) |  | a) 0 infrastructure b) 0 km |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Aucune infrastructure physique réalisée ; toutes les actions sont en phase préparatoire. Acquis de la période : 19 axes routiers prioritaires identifiés, totalisant environ 664 km ; dossier technique MINTP disponible pour la route R0129 Bafia-Matsari (166,37 km) ; plan directeur stratégique des infrastructures réalisé à 35 % (diagnostics de terrain partiels 25 %, couches SIG 40 %, 4 ateliers communaux sur 8 organisés) ; TDR et budget de la base vie de Yoko validés, dossier en traitement au service financier ; note de conception de l'AIC de Yoko (régie, approche HIMO) à actualiser puis à soumettre à la non-objection de la KfW – étape critique en attente ; collaborations envisagées avec la commune de Bokito et la CENEEMA pour mutualiser le parc d'engins. L'ouverture des routes et les autres investissements sont conditionnés aux négociations des AGD.
| b) Lo​​ngueur de routes rurales construites, réhabilitées et entretenues (effectif et cumulé) | km
AT.8 | Nombre de personnes habitant dans les entités administratives sous plan d’AT, ventilé par genre et par groupe vulnérable (PA) |  | [À CONFIRMER UGP] Nombre non chiffré dans le ProDoc ; population des 04 communes sous PLADDT à établir par la baseline territoriale (référence INS et diagnostics communaux). |  | 0 personne (aucun plan d'AT validé) |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Aucune entité administrative n'est encore couverte par un plan d'aménagement du territoire validé. La caractérisation démographique des 4 communes, ventilée par genre et par groupe vulnérable (peuples autochtones Mbororo et Bezang, jeunes, personnes âgées, personnes handicapées), est en cours dans le cadre de la baseline territoriale et n'était pas stabilisée au 30/06/2026.
AT.9 | Nb de procédures d’arbitrage pour résoudre les conflits d’usage des terres (a) engagées, et (b) ayant mis un terme au conflit |  | Réduction d'au moins 20 % des conflits liés à l'utilisation des terres prioritaires du PLADDT dans chaque zone d'intervention, ventilée par type : (a) gestion des pâturages, (b) vulgarisation agricole, (c) exploitation illégale des forêts Cible à mi-parcours : -10 % Nb de procédures d'arbitrage : AD – à déterminer |  | a) engagées : 0 b) ayant mis un terme au conflit : 0 |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Aucune procédure d'arbitrage engagée : les structures de gouvernance territoriale sont inopérantes. Les diagnostics territoriaux conduits lors des ateliers communaux ont permis d'identifier et de caractériser les principaux conflits d'usage (pastoralisme et couloirs de transhumance, agriculture, exploitation des ressources forestières). Les PLADDT et les AGD, principaux outils de prévention et de gestion concertée, sont en cours d'élaboration ; la réduction des conflits sera évaluée à partir de leur mise en œuvre effective et de la finalisation de la situation de référence.

## Foncier (5)
Indicateurs de produits (5)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Avez- vous fourni dans l'Espace collaboratif du projet les shapefiles correspondant à ces données? (oui/ non/ partiellement) | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (sur base du prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2026 (au 30/06, en cumulatif) | 2027 (en cumulatif) | 2028 (en cumulatif) | 2029 (clôture 31/08)
FON.1 | Nombre d’édits fonciers provinciaux élaborés / promulgués de manière participative |  | [À CONFIRMER UGP] N/A – terminologie RDC. Équivalent camerounais : appui à la signature du décret fixant le cadre juridique de création, de catégorisation, de fonctionnement et de gestion des AMCEZ (Autres Mesures de Conservation Efficaces par Zone) ; cible proposée : 01 décret promulgué. |  | 0 texte promulgué (01 projet de décret AMCEZ appuyé) |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | N/A – terminologie RDC : il n'existe pas d'édit foncier provincial au Cameroun. Le projet appuie l'élaboration du décret fixant le cadre juridique de création, de catégorisation, de fonctionnement et de gestion des AMCEZ, qui doit permettre de sécuriser environ 20 000 ha de FGV-C. Le processus est engagé mais le texte n'est pas promulgué au 30/06/2026. Le cadre foncier mobilisé au niveau local repose sur les ARDFC (Attestation de Reconnaissance des Droits Fonciers Coutumiers) et les AJPTER (Attestation de Jouissance Paisible des Terres).
FON.2 | Nombre de registres fonciers décentralisés pilotés / établis / fonctionnels |  | [À CONFIRMER UGP] Cible non chiffrée dans le ProDoc. Proposition : 04 dispositifs communaux d'enregistrement des droits fonciers coutumiers (un par commune), pilotés à partir de la commune de Yoko. |  | 0 registre fonctionnel |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | N/A – terminologie RDC (registres fonciers décentralisés). Au Cameroun, l'enregistrement des droits repose sur les services déconcentrés du MINDCAF et sur les dispositifs communaux de reconnaissance des droits coutumiers (ARDFC/AJPTER). Aucun dispositif n'est encore opérationnel. Des échanges sont en cours avec la commune de Yoko pour accompagner le processus de certification des terres au bénéfice des femmes et des populations autochtones.
FON.3 | Superficies de terres sécurisées au niveau foncier, ventilées par type de sécurisation foncière (individuelle ou collective) | ha | 1 000 ha de droits fonciers des communautés locales enregistrés en fin de projet Cible à mi-parcours : 200 ha |  | 0 ha (individuel : 0 ha ; collectif : 0 ha) |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des terres sécurisées au niveau foncier Aucune superficie sécurisée enregistrée au 30/06/2026 (avancement estimé 10 %). Des échanges sont en cours pour accompagner le processus de certification des terres pour les femmes et les populations autochtones dans la commune de Yoko, notamment le long de l'axe routier Yoko-Tibati (N15). Une action spécifique vise la sécurisation des droits d'accès et d'usage de la communauté Bezang au sein de l'UFA 06-004.
FON.4 | Nombre d’arrangements fonciers enregistrés, ventilé par type (individuel/collectif, formel/informel) |  | [À CONFIRMER UGP] Cible non chiffrée dans le ProDoc ; à établir lors de la négociation des AGD (arrangements collectifs) et des démarches ARDFC/AJPTER (arrangements individuels). |  | 0 arrangement enregistré |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Aucun arrangement foncier enregistré. Les arrangements collectifs seront portés par les Accords de Gestion Durable (AGD) négociés au niveau des clusters, non encore élaborés. Risque identifié au ProDoc : l'enregistrement des terres ne doit pas générer de conflits d'usage entre natifs et populations récemment installées (déplacés internes du NOSO, éleveurs transhumants).
FON.5 | Nombres de bénéficiaires directs et indirects de la sécurisation foncière, ventilée par type de sécurisation (individuelle ou collective), par genre et par groupe vulnérable |  | [À CONFIRMER UGP] Cible non chiffrée dans le ProDoc. Repère : les 2 000 bénéficiaires directs du Produit 3 (≥ 30 % de femmes, ≥ 10 % de peuples autochtones) et la population des 04 communes pour les bénéficiaires indirects. |  | Directs : 0 Indirects : 0 |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Aucun bénéficiaire de la sécurisation foncière au 30/06/2026. Les publics prioritaires sont identifiés : femmes productrices et transformatrices (Mbangassina, Bokito), communautés Bezang (Ngambé-Tikar, Cluster 7) et communautés Mbororo sédentarisées. La ventilation par type de sécurisation, genre et groupe vulnérable sera renseignée dès les premiers enregistrements.

## Agriculture (4+5)
Indicateurs de produits (4)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Avez- vous fourni dans l'Espace collaboratif du projet les shapefiles correspondant à ces données? (oui/ non/ partiellement) | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (sur base du prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2026 (au 30/06, en cumulatif) | 2027 (en cumulatif) | 2028 (en cumulatif) | 2029 (clôture 31/08)
AG.1 | Superficies de champs de multiplication de semences améliorées établis (par saison de culture et en cumulé) | ha | [À CONFIRMER UGP] Superficie non chiffrée dans le ProDoc. Repère : dispositif de production de matériel végétal – 01 pépinière centrale (Système Industriel de Pépinières à Haut Rendement, ~300 000 plants/an) et pépinières satellites, adossé à des champs semenciers portés par les OPA. |  | 0 ha de champs de multiplication établis 0 ha consacré à la production de semences et de plants |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Aucune superficie établie au 30/06/2026, mais le processus est engagé : 6 OPA de plus d'une centaine de membres sont impliquées dans la mise en place des champs semenciers manioc dans les communes de Bokito, Ngambé-Tikar et Mbangassina ; partenariats noués avec l'IRAD et l'IITA pour lutter contre la dégénérescence du matériel végétal ; 2 pépinières satellites déjà identifiées (Mbangassina et Bokito) ; sites des futurs Centres de Ressources Intégrés (CRI) identifiés.
Superficie consacrée á la production de semences et de plants
AG.2 | Superficies vivrières établies sous variétés améliorées dans le complexe rural (hors agri-multiplication) | ha | 2 000 ha de cultures vivrières durables en fin de projet (composante c des 10 000 ha d'agriculture durable) Cible à mi-parcours : 400 ha |  | 0 ha |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les zones sous agriculture vivrière avec variétés améliorées dans le complexe rural Aucune superficie vivrière sous variétés améliorées établie. Les filières prioritaires ont été identifiées lors des ateliers communaux : manioc et maïs, particulièrement adaptés à l'appui aux organisations de femmes et aux populations autochtones, à fort potentiel d'augmentation de rendement et directement liés au moteur de déforestation. Le diagnostic des filières est en cours et l'enrôlement des bénéficiaires interviendra lors de la négociation des AGD.
AG.3 | Superficies d’agriculture durable réalisées, totales et ventilées par : | ha | 10 000 ha d'agriculture durable en fin de projet, dont : a) 4 000 ha de cultures pérennes sans déforestation (savane, complexe rural, forêts dégradées) b) 4 000 ha de plantations agroforestières c) 2 000 ha de cultures vivrières Cible à mi-parcours : a) 2 000 ha, b) 2 000 ha, c) 400 ha |  | Total : 0 ha a) 0 ha b) 0 ha |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Aucune superficie engagée (avancement estimé 5 %). Étapes préalables en cours : guichet Durabilité / Transition agroécologique inspiré des guichets du FODECC en cours d'élaboration dans le respect des prescriptions de CAFI, en vue d'une validation prochaine ; analyse des filières en cours ; dispositifs d'appui, mesures d'accompagnement et prérequis d'intégration des bénéficiaires en phase d'évaluation ; présélection des bénéficiaires prévue durant la négociation et l'engagement des AGD. Orientations retenues : palmier à huile dirigé vers les zones de savane (exemple de Tcheckos, commune de Bokito) ; cacao orienté vers la qualité, la réjuvénation des vieilles plantations et la conformité au RDUE dans les zones déjà optimisées.
| a) Cultures pérennes sans déforestation (savane ou complexe rural et forêts dégradées) | [8 empty] | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des zones sous culture pérennes sans déforestation
| b) Plantations agroforestières | [8 empty] | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des zones sous plantations agroforestières
AG.4 | ​​Nombre de bénéficiaires directs, ventilé par type d’appui agricole (pérennes, agroforesterie, vivrières)​​​ | ha | 2 000 producteurs agricoles bénéficiaires directs (≥ 30 % de femmes, ≥ 10 % de peuples autochtones), ventilés par type d'appui (cultures pérennes, agroforesterie, vivrières) Cible à mi-parcours : 1 000 producteurs Objectif du Produit 3 : 5 000 bénéficiaires [À CONFIRMER UGP] Nb de ménages ayant reçu des semences améliorées : non chiffré dans le ProDoc |  | 0 bénéficiaire direct (0 H / 0 F / 0 PA) Dont ménages ayant reçu des semences améliorées : 0 |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Processus en cours (avancement estimé 10 %). 6 OPA de plus d'une centaine de membres sont déjà impliquées dans la mise en place des champs semenciers manioc à Bokito, Ngambé-Tikar et Mbangassina, leurs membres étant en cours d'enrôlement au titre de bénéficiaires. Les OPA et les EFA ont été identifiées en partenariat avec les services sectoriels et les OAL ; une évaluation des capacités des OPA a été réalisée et a permis de calibrer l'accompagnement, les appuis et les contreparties. Les bénéficiaires seront formellement identifiés et contractualisés durant le processus AGD.
​​​Dont ​​ ​​​- Nombre de ménages ayant reçu des semences amélioréees (ventilé par type de semence
Indicateurs d'effets (5)
5 | Productions issues des plantations, ventilé par type (makala, manioc, café, cacao, huile de palme, etc) | T, L | [À CONFIRMER UGP] AD – à déterminer dans le ProDoc. À établir à l'issue de la situation de référence, par spéculation (cacao, manioc, maïs, palmier à huile, PFNL). |  | 0 |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Aucune production issue des plantations appuyées par le projet, aucune plantation n'ayant été établie. L'indicateur sera apprécié sur la base de la production des bénéficiaires du projet, en fin d'exercice cultural de l'année suivante.
6 | Acceptabilité par les ménages des bénéfices et de la rentabilité des spéculations promues |  | [À CONFIRMER UGP] Cible non chiffrée dans le ProDoc. Proposition : ≥ 80 % des ménages bénéficiaires déclarent les spéculations promues rentables et acceptables (enquête annuelle). |  | Non évaluable à ce stade |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Aucune spéculation n'a encore été promue auprès des ménages. Les consultations communales ont toutefois permis de recueillir les perceptions des producteurs sur les filières et de calibrer la stratégie d'intervention par filière et par localité. L'acceptabilité sera mesurée par l'enquête de référence puis par les enquêtes de suivi, une fois les appuis déployés.
7 | Revenus agricoles augmentés Revenu global généré par le projet dans la vente des produits issus des plantations, ventilé par type (makala, manioc, café, cacao, huile de palme, etc) | $ | + 20 % de revenus pour 2 000 bénéficiaires en fin de projet (mi-parcours : + 20 % pour 800 bénéficiaires) [À CONFIRMER UGP] Revenu global en USD non chiffré dans le ProDoc |  | 0 USD (+ 0 %) |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Aucun revenu généré par la vente de produits issus de plantations appuyées par le projet. L'enquête de référence sur les revenus des ménages est en cours ; la méthodologie est formalisée dans le Guide méthodologique de collecte de données de référence. La ventilation par spéculation sera possible dès la première campagne d'appui.
8 | Les chaînes de valeur sont opérationnelles et prêtes à absorber les productions (marges de commercialisation raisonnables et prix attractifs) : Pourcentage de produits achetées issus des plantations appuyées par le projet (non consommés par les ménages) | % | [À CONFIRMER UGP] Cible non chiffrée dans le ProDoc. Repère : chaînes de valeur opérationnelles, marges de commercialisation raisonnables et prix attractifs ; ≥ 50 % de la production appuyée absorbée par les filières (proposition). |  | 0 % |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Indicateur non renseignable : aucune production appuyée par le projet n'est encore commercialisée. Travaux engagés : diagnostics participatifs, simples et rapides, des principales filières agricoles des communes cibles ; identification des entrepreneurs et coopératives ; identification des sites des Centres de Ressources Intégrés (CRI) et des unités de transformation multifonctionnelles ; élaboration d'un plan d'industrialisation des communes cibles.
9 | Les rendements des cultures vivrières sont améliorés : Pourcentage d’augmentation des rendements des cultures vivrières | % | + 20 % d'augmentation des rendements des cultures vivrières gérées de manière durable (désagrégé par sexe et pour les groupes vulnérables) |  | 0 % |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Une enquête de référence est en cours auprès des producteurs pour évaluer précisément les rendements actuels par type de culture. Alerte de l'UGP : sur la base des consultations communales, la projection de + 20 % est difficilement atteignable selon les filières et les localités. Les cultures vivrières (manioc, maïs), aux rendements actuellement faibles, offrent le meilleur potentiel et sont directement liées au moteur de déforestation ; le cacao en zone déjà largement exposée (Mbangassina) présente une marge de progression réduite, l'appui y portant sur la qualité et la réjuvénation.

## Energie (3+1)
Indicateurs de produits (3)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Avez- vous fourni dans l'Espace collaboratif du projet les shapefiles correspondant à ces données? (oui/ non/ partiellement) | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (tsur base du prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2026 (au 30/06, en cumulatif) | 2027 (en cumulatif) | 2028 (en cumulatif) | 2029 (clôture 31/08)
E.1 | Superficie de régénération forestière en savane par mise en défens (naturelle et assistée) | ha | [À CONFIRMER UGP] Ventilation non explicite dans le ProDoc. Cible incluse dans les 1 000 ha d'espaces dégradés reboisés / restaurés (Produit 5.3), mi-parcours 250 ha, et dans les initiatives de restauration des espaces forestiers dégradés du Produit 5. |  | 0 ha |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des savanes mise en defens Aucune superficie mise en défens au 30/06/2026. Le paysage du Grand Mbam se situe en zone de transition forêt-savane : la régénération en savane par mise en défens est un levier identifié, notamment sur les blocs de FGV-C non attribués des clusters 5 et 6, où la progression naturelle des forêts galeries est déjà observée (+ 6,38 % sur le cluster 5). La ventilation entre mise en défens et plantation sera arrêtée lors de l'élaboration des plans de gestion et des AGD.
E.2 | Superficie de plantations à vocation totale ou partielle bois-énergie / bois d’œuvre | ha | [À CONFIRMER UGP] Superficie à vocation bois-énergie / bois d'œuvre non chiffrée séparément dans le ProDoc. Cible incluse dans les 1 000 ha d'espaces dégradés reboisés avec des espèces à croissance rapide et/ou à valeur économique (Produit 5.3) et dans les 4 000 ha de plantations agroforestières (Effet 1). |  | 0 ha |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des plantations à vocation totale ou partielle bois-énergie ou bois d'oeuvre Aucune plantation réalisée. Le dispositif de production de plants est en cours de structuration : Système Industriel de Pépinières à Haut Rendement (SIPHR) avec une pépinière centrale d'environ 300 000 plants/an et des pépinières satellites, dont deux identifiées à Mbangassina et Bokito. Un partenariat est engagé avec l'ANAFOR et l'ENEF.
E.3 | Nombre de bénéficiaires directs / indirects, ventilé par genre et type (minorité)) dont : | nb | N/A – Le PGIP-GM ne comporte pas de composante bois-énergie / cuisson propre dédiée. Les bénéficiaires de la restauration et de l'agroforesterie sont comptabilisés au titre des 2 000 producteurs directs (Produit 3) et des bénéficiaires du Produit 5. |  | N/A a) 0 personne formée à la carbonisation améliorée b) 0 solution de cuisson propre distribuée |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Indicateur sans objet pour le PGIP-GM : le ProDoc signé ne prévoit ni volet de formation à la carbonisation améliorée ni distribution de solutions de cuisson propres. Le projet est structuré autour de 6 produits (aménagement du territoire, PSE, agriculture durable, désenclavement, gestion durable des ressources forestières, capitalisation) contribuant aux Effets CAFI 1, 3, 5 et 7. Ligne conservée conformément aux instructions du canevas. Si un volet énergie domestique devait être ajouté, il le serait via les AGD et les PSE collectifs.
a) Paysans, charbonniers et entrepreneurs de charbonnage formés aux techniques de carbonisation améliorées
b) Nombres de solutions de cuissons propres achetées/distribuées (si inclus dans projet)
Indicateurs d'effets (1)
4 | Taux de survie des plantations et mises en défens appuyées par le projet Superficies ventilées par type de | ha | [À CONFIRMER UGP] AD – taux de survie non chiffré dans le ProDoc. Proposition : ≥ 80 % de taux de survie à 2 ans, sur les 1 000 ha reboisés et les superficies mises en défens. |  | a) 0 ha de plantations subsistantes b) 0 ha de mises en défens subsistantes |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Indicateur non renseignable : aucune plantation ni mise en défens n'a été réalisée au 30/06/2026. Le suivi du taux de survie sera assuré par le système de suivi-évaluation-apprentissage (SEA) et le dispositif de télédétection, en lien avec l'ONACC, à partir des premières campagnes de reboisement.
a) plantées subsistantes
b) mises en défens subsistantes

## Foresterie (8+1)
Indicateurs de produits (8)
# | Indicateurs | Unité | Cible |  | Valeur |  |  |  | Avez- vous fourni dans l'Espace collaboratif du projet les shapefiles correspondant à ces données? (oui/ non/ partiellement) | Commentaire
| NB : les intitulés en bleu sont des énoncés de résultats et non pas des indicateurs |  | finale (sur base du prodoc) | révisée (le cas échéant) | 2026 (au 30/06, en cumulatif) | 2027 (en cumulatif) | 2028 (en cumulatif) | 2029 (clôture 31/08)
FOR.1 | Superficies à vocation de gestion forestière durable, ventilé par statut (catégorie GDF du ​Plan Simple de Gestion (pour CFCL) ou ​​PSAT​​ | ha | 50 000 ha de FGV-C sous plans de gestion développés ou actualisés en fin de projet, ventilés par statut : DFP : 25 000 ha (PN 0 ha ; UFA 15 000 ha ; Forêt communale 10 000 ha) DFnP : 25 000 ha (Forêt communautaire 5 000 ha ; Autres 20 000 ha) Cible à mi-parcours : DFP 5 000 ha (UFA 5 000 ha, FCo 0) ; DFnP 20 000 ha (FC 5 000 ha, Autres 10 000 ha) + ≥ 50 % des activités de gestion prévues dans les plans de gestion réalisées |  | Total : 0 ha DFP : 0 ha (PN 0 ; UFA 0 ; FCo 0) DFnP : 0 ha (FC 0 ; Autres 0) 0 % des activités de gestion réalisées |  |  |  | Partiellement – couches SIG produites (occupation des sols 2015-2025, clusters, FGV-C) ; dépôt sur l'espace collaboratif à finaliser par l'UGP | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) des PSAT ou PSG des CFCL mettant en exergue les différentes catégories d'affectation des terres définies collectivement avec les communautés N/A – terminologie RDC : PSG des CFCL et PSAT. Équivalents camerounais : plans d'aménagement des UFA et des forêts communales, plans simples de gestion des forêts communautaires, plans de gestion des ZICGC et futurs statuts AMCEZ pour les FGV-C non attribuées ; le PSAT correspond aux AGD négociés au niveau des clusters. Au 30/06/2026 : aucun plan de gestion n'a été développé ou actualisé au titre du projet. La phase de démarrage a permis l'identification et la cartographie des FGV-C ainsi que des échanges avec certains gestionnaires. La phase de diagnostic est engagée (évaluations, études biologiques et socio-économiques). État des lieux : les aires protégées sont couvertes par des plans d'aménagement en cours d'exécution ; les 7 UFA disposent toutes d'un plan d'aménagement valide (conformité 100 %), mais pas nécessairement renouvelé ni conforme aux exigences de gestion responsable – la loi impose un renouvellement tous les 30 ans et une mise à jour quinquennale qui n'est pas respectée, seul un audit permettant d'identifier les lacunes environnementales et sociales ; une actualisation urgente du plan d'aménagement de la Forêt Communale de Bokito (2019) est programmée ; les 5 Ventes de Coupe sortent du cadre classique de la gestion forestière durable à long terme. NB : le Tableau 10 du rapport de démarrage (Effet 3.1) reporte par erreur les valeurs cibles dans la colonne « valeur atteinte » ; la valeur réelle au 30/06/2026 est de 0 ha, conformément au Tableau 11 (Produit 5.1).
FOR.2 | Nombre de personnes habitant dans les zones de foresterie communautaire formalisées (en RDC : sous CFCL) | nb | [À CONFIRMER UGP] Nombre non chiffré dans le ProDoc. À établir par la baseline territoriale, pour les populations des zones de forêts communautaires et de FGV-C des 7 clusters. |  | 0 personne recensée |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | N/A – terminologie RDC : les CFCL (Concessions Forestières des Communautés Locales) n'existent pas au Cameroun ; l'équivalent est la forêt communautaire attribuée à un GIC. Forêts communautaires recensées dans la zone : GIC Nding Mgbare (cluster 3), GIC Kong Gak et Ngargong (cluster 5), GIC Logwe Nguidu, SODELAB et DJAM (cluster 6), GIC AFCOMM, SAM, ADNG et CHILY (cluster 6b), GIC MAMANG (cluster 2). Le recensement des populations résidentes est en cours dans le cadre de la baseline territoriale et n'était pas stabilisé au 30/06/2026.
FOR.3 | ​​​Superficies effectivement protégées par les pare-feux ​​​​ | ha | [À CONFIRMER UGP] N/A – Les pare-feux ne figurent pas comme mesure chiffrée dans le ProDoc signé. À intégrer le cas échéant aux plans de gestion des FGV-C et aux AGD. |  | 0 ha |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) (sous la forme des polygones) mettant en exergue les limites des pare-feux établis Le ProDoc du PGIP-GM ne prévoit pas de cible chiffrée de superficies protégées par des pare-feux. Le paysage étant en zone de transition forêt-savane, la maîtrise des feux est un enjeu réel : elle sera traitée dans les plans de gestion des FGV-C et dans les prescriptions des AGD, avec un suivi via le dispositif de télédétection et le SI-PSE. Ligne conservée conformément aux instructions du canevas.
FOR.4 | Exploitation forestière durable |  |  |  | Voir lignes a) à f) ci-dessous |  |  |  |  | N/A – terminologie RDC pour les CFCL et les PSAT ; équivalents camerounais : forêts communautaires (GIC), forêts communales, UFA et Accords de Gestion Durable (AGD) au niveau des clusters.
| a. Superficie sous CFCL et PSAT sous exploitation forestière effective engagée dans une démarche de durabilité | ha | [À CONFIRMER UGP] Ventilation non chiffrée dans le ProDoc. Incluse dans les 50 000 ha de FGV-C gérées durablement (Produit 5) et dans les 04 AGD de cluster (Produit 1). |  | 0 ha |  |  |  | Partiellement – couches SIG produites (occupation des sols 2015-2025, clusters, FGV-C) ; dépôt sur l'espace collaboratif à finaliser par l'UGP | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) des PSAT ou PSG des CFCL sous exploitation forestière effective engagée dans une démarche de durabilité (ou indiquer dans les shapefiles fournis pour FOR.1 les CFCL et PSAT sous exploitation forestière effective engagée dans une démarche de durabilité) Aucune superficie sous démarche de durabilité engagée au titre du projet. Les 7 UFA de la zone disposent d'un plan d'aménagement valide mais non systématiquement renouvelé ; leur mise en conformité fera l'objet d'audits et d'échanges avec les concessionnaires.
| b. Superficie sous exploitation forestière artisanale durable (y compris dans CFCL) | ha | [À CONFIRMER UGP] Cible non chiffrée dans le ProDoc. À définir lors de la négociation des AGD, en lien avec l'encadrement des Ventes de Coupe et de l'exploitation artisanale. |  | 0 ha |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Fournir également, via un hyperlien, le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des zones sous exploitation forestière artisanale Aucune superficie sous exploitation forestière artisanale durable. 5 Ventes de Coupe ont été recensées dans la zone ; elles sortent du cadre classique de la gestion forestière durable à long terme et constituent une cible prioritaire d'encadrement dans les futurs AGD.
| c. Nb de CFCL, (CLD et ETD?) disposant d’un Plan Simple de Gestion (PSG) de l’exploitation forestière | nb | 04 Accords de Gestion Durable (AGD) au niveau des clusters en fin de projet (mi-parcours : 02 AGD – clusters de Yoko et de Mbangassina) [À CONFIRMER UGP] Nombre de plans simples de gestion de forêts communautaires à actualiser : non chiffré dans le ProDoc |  | 0 AGD 0 plan simple de gestion élaboré ou actualisé |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | N/A – terminologie RDC : CFCL, CLD, ETD. Équivalents camerounais : forêts communautaires (GIC), comités de gestion collaborative villageois et communes/CTD. Aucun AGD n'a été négocié au 30/06/2026 ; la structuration des processus de négociation des AGD a été engagée et un projet de guide méthodologique est en préparation. L'actualisation du plan d'aménagement de la Forêt Communale de Bokito (2019) est programmée.
| d. Superficie sous contrat de PSE de gestion forestière durable | ha | 50 000 ha sous contrat de PSE de gestion collaborative des FGV-C en fin de projet Cible à mi-parcours : 20 000 ha |  | 0 ha |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Fournir également le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des zones sous contrat de PSE de gestion forestière durable Aucun contrat de PSE de gestion forestière durable signé. Le mécanisme de financement basé sur la performance, aligné sur CAFI, est en cours d'élaboration et sera soumis à validation ; un projet de guide méthodologique opérationnel PSE a été élaboré, intégrant les questions de genre et les personnes en situation de vulnérabilité ; une application numérique d'implémentation des PSE inspirée de l'approche CAFI est en développement. Le déploiement est conditionné à la validation des PLADDT et à la conclusion des AGD.
| e. Nombre de personnes formées à l’exploitation forestière durable | nb | [À CONFIRMER UGP] Nombre non chiffré dans le ProDoc. Repères : 20 bourses de formation à l'ENEF ouvertes aux étudiants issus des clusters ; formations prévues dans le cadre des plans de gestion des FGV-C. |  | 0 personne formée (20 bourses ENEF ouvertes) |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Aucune formation à l'exploitation forestière durable dispensée au 30/06/2026. Dans le cadre de la pérennisation des actions du projet, l'ouverture de bourses de formation à l'École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) de Mbalmayo pour 20 étudiants issus des clusters du projet a été réalisée ; un MoU avec l'ENEF est en cours d'élaboration.
| f. Nb d’exploitants forestiers artisanaux sous contrats de PSE | nb | [À CONFIRMER UGP] Cible non chiffrée dans le ProDoc. À définir lors de la négociation des AGD et de l'encadrement des exploitants artisanaux et des Ventes de Coupe. |  | 0 exploitant sous contrat PSE |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Aucun exploitant forestier artisanal sous contrat de PSE. Le recensement des exploitants artisanaux et des 5 Ventes de Coupe a été amorcé lors de l'état des lieux participatif du volet forestier.
FOR.5 | Superficies forestières (ha) placées sous conservation, totale et | ha | [À CONFIRMER UGP] Ventilation non chiffrée dans le ProDoc. Repère : environ 20 000 ha de FGV-C visés par le décret AMCEZ, au sein des 50 000 ha de FGV-C gérées durablement. |  | Total : 0 ha a) 0 ha b) 0 ha |  |  |  | Partiellement – couches SIG produites (occupation des sols 2015-2025, clusters, FGV-C) ; dépôt sur l'espace collaboratif à finaliser par l'UGP | Fournir également le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites des zones forestière placées sous conservation totale, sauf si ces zones sont déjà indiquées dans les shapefiles fournis dans FOR.1. N/A – terminologie RDC pour les CFCL et les PSAT. Au Cameroun, la mise sous conservation des FGV-C non attribuées passera par le statut d'AMCEZ (Autres Mesures de Conservation Efficaces par Zone) : le projet appuie la signature du décret fixant le cadre juridique de création, de catégorisation, de fonctionnement et de gestion des AMCEZ pour les 20 000 ha de FGV-C concernés. Aucune superficie n'est formellement placée sous conservation au titre du projet au 30/06/2026. Les blocs de FGV-C non attribués ont été identifiés et cartographiés : 675,19 ha (C1), 8 293,9 ha (C3), 19 310,2 ha (C5), 4 317,9 ha (C6), 5 289,9 ha (C7).
a) A l’intérieur d’une CFCL
b) Au sein d’un PSAT (terroirs villageois)
FOR.6 | Conservation |  | a) 100 % des AGD assortis de guides de bonnes pratiques de GRN (04 AGD en fin de projet) b) ≥ 60 % des activités prévues dans les AGD mises en œuvre (communautés : ≥ 80 % de respect des prescriptions des PLADDT) Cible à mi-parcours : AGD 20 %, communautés 40 % |  | a) 0 % b) 0 % |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | N/A – terminologie RDC : PSAT. Équivalent camerounais : Accord de Gestion Durable (AGD) négocié au niveau des clusters. Aucun AGD n'a été élaboré au 30/06/2026 ; le Produit 6 prévoit 02 guides méthodologiques (PSE et AGD), dont le guide PSE existe à l'état de projet. Le degré d'application sera évalué après adoption et opérationnalisation des AGD.
a. % de PSAT auxquels sont associés des guides de bonnes pratiques de Gestion Naturelle des ressources
b) Degré d’application de ces pratiques
FOR.7 | Nombre total de bénéficiaires indirects, ventilé par genre et type (CFCL, PSAT) (inclut FOR 4 e et f) | nb | [À CONFIRMER UGP] Nombre non chiffré dans le ProDoc. Repères : population des 04 communes couvertes par les PLADDT (2 476 089 ha de territoire visés) ; 2 000 producteurs directs (Produit 3). |  | 0 bénéficiaire indirect recensé |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Aucun bénéficiaire indirect recensé, la baseline territoriale n'étant pas stabilisée au 30/06/2026. La ventilation par genre et par type (forêt communautaire, zone sous AGD) sera renseignée dès la finalisation des diagnostics et la signature des premiers accords.
FOR.8 | Superficies de forêts sous concessions certifiées | ha | N/A – Aucune cible de certification forestière n'est prévue dans le ProDoc du PGIP-GM. |  | 0 ha certifié |  |  |  | Non – aucune donnée géolocalisable produite à ce stade | Fournir également le(s) shapefile(s) mettant en exergue les limites de forêts sous concessions certifiées Le ProDoc ne prévoit pas d'appui à la certification des concessions forestières. La zone compte 7 UFA disposant d'un plan d'aménagement valide ; aucune certification (FSC ou équivalent) n'a été recensée lors de l'état des lieux participatif. Le projet privilégie l'audit et la mise en conformité des plans d'aménagement ainsi que la conformité au RDUE pour la filière cacao. Ligne conservée conformément aux instructions du canevas.
Indicateurs d'effets (1)
9 | Nb et superficie d’alertes de déforestation dans les zones PSAT sous mise en défens et/ou conservation, ventilé par alertes reçues / contrôlées / traitées | nb et ha | [À CONFIRMER UGP] AD – à déterminer dans le ProDoc. Repère : mise en place du système MRV et du dispositif d'alertes de déforestation sur les zones sous AGD, mise en défens et conservation (Produits 5 et 6). |  | Alertes reçues : 0 Alertes contrôlées : 0 Alertes traitées : 0 (0 ha) |  |  |  | Partiellement – couches SIG produites (occupation des sols 2015-2025, clusters, FGV-C) ; dépôt sur l'espace collaboratif à finaliser par l'UGP | Le dispositif d'alertes n'est pas encore opérationnel : aucune zone n'est sous AGD, mise en défens ou conservation formelle. Travaux engagés : évaluation de la variation du couvert forestier et des occupations du sol 2015-2025 par télédétection croisée aux données de terrain, à l'échelle des clusters et des communes ; analyse de la fragmentation paysagère en cours en partenariat avec l'ONACC ; pilotage du système de gestion de l'information PSE développé par CAFI au niveau régional, pour mesurer, notifier et vérifier les changements. Les alertes seront agrégées au système d'information centralisé de CAFI pour les PSE.