## Sheet1
Les descriptifs des indicateurs, définitions, moyens de vérification etc sont disponibles en Annexe 2 des Lignes directrices sur le Suivi evaluation
Pour les consulter, veuillez consulter ce lien
https://docs.google.com/document/d/1QXgorU1FeYjtMqqILpspvCOW3aONwgpg/edit?usp=drive_link&ouid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true
Si vous ne pouvez pas fournir des données sous un indicateur, ne l'effacez pas mais expliquez la raison sous la colonne "commentaire"
Pour toute question, consulter le Secrétariat du FONAREDD et de CAFI, de préférence avant le 30 janvier 2024

## Indicateurs d'Impact (4)
Indicateurs d’Impact (4)
Thématique | # | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
|  |  |  | finale (prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
I1. Couvert forestier et émissions | 1 | Estimation de la réduction des émissions et des augmentations d’absorptions grâce à l’appui du projet | tCO2 | 10789107 | ND | ND | 1013837 | 162062.31 | 1051141.86
I2. Amélioration des conditions de vie | 1 | Nombre de bénéficiaires directs, désagrégé par le genre, les minorités et la zone d’intervention | Nombre | ND | ND | ND | 7730 | 1 371 013 | 1148672 | Bien que le nombre de bénéfciaciaires directes n'ait pas été detéminé dans le PRODOC. Le nombre des personnes touchées directement par les interventions du Programme dans les 3 provinces ont été documenté en termes des bénéfciaires des différents investissements REDD mobilisés par le Programme (cultures vivrières, cultures perennes, les AGR et toutes les activités autour des CLD, PSAT et CFCL), etc.
|  | homme | Nombre | 50% | ND | 50% | 4779 | 685413 | 667831
|  | femme | Nombre | 30% | ND | 30% | 1072 | 411303 | 34877923
|  | jeunes | Nombre | 20% | ND | 20% | 1783 | 274202 | 182101
|  | Peuples autochtones | Nombre | 10% | ND | 10% | 95 | 95 | 83
| 2 | Nombre de bénéficiaires indirects, désagrégé par zone d’intervention | Nombre | ND | ND | ND | 275000 | 2 950 206 | 2 950 206
|  | homme | Nombre | ND | ND | ND | 192500 | 885062 | 885062
|  | femme | Nombre | ND | ND | ND | 82500 | 2 134 644 | 2 134 644
| 3 | Nombre d’emplois créés le long de la chaîne de valeur, désagrégé par sexe | Nombre | ND | ND | ND | 173413 | 127599 | 88817 | Ces chiffres prennent en compte les emplois durables crées par la mise en place des plantations de cultures perennes, les AGR ainsi que les emplois temporaires générés par les produits des cultures vivrières.

## Indicateurs d'Effet (7)
Indicateurs Effet / Outcome (7)
Thématique | # | Indicateurs | Unité | Cible |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
|  |  |  | finale (prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
Projets portant sur l’Energie | 1 | Nombre de cuissons propres proposées | Nb | 3000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 3500 | Le rapport semestre 1/2024 fournira beaucoup plus d'information sur cet indicateur.
|  | Taux d’adoption des solutions de cuisson propre (GPL ou foyers améliorés) (Désagrégé par zone d’intervention) | % | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | Une est planifiée pour l'année 204, elle permettra de dournir les taux réel d’adoption des solutions de cuisson propre (GPL ou foyers améliorés)
|  | Montant des ventes de solution de cuisson propres | $ | ND | ND | ND | 0 | 0 | $ 5,7 | Ce montant est la moyenne de vente. Toutefois, les prix varie les producteurs et les dimensions du FA
Projets portant sur la foresterie | 2 | Superficies de forêts sous plan de gestion forestière | Ha | ND | ND | ND | 0 | 310513.4 | 0 | Les activités planifiées en 2024 par les PLE et services étatiques pour l'élaboration des PSAT auront l'avantage d'amplifier et améliorer ces résultats
|  | Existence et opérationnalisation d’un système sécurisé pour assurer le suivi robuste de la légalité du bois | Nb | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Projets portant sur les mines et hydrocarbures | 3 | Volume de financements mobilisés (CAFI / autres) en faveur des industries extractives forest-friendly | $ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Projets portant sur la démographie | 4 | Années couple de protection, ventilées par la géographie | Nb | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## Indicateurs de Produits transve
Indicateurs de Produits transversaux (19)
Thématique | # | Indicateurs | Unité | Cible |  |  |  | Valeur |  |  | Commentaire
|  |  |  | Type structure | finale (prodoc) | mi-parcours (prodoc) | 2023 (PTBA) | 2021 | 2022 | 2023
| G1 | Nb de personnes participant activement aux structures de gouvernance, ventilé par type de structure, par le genre, par le type d’institutions (eg ONG) et par groupe vulnérable (Peuples Autochtones) | Nb | CPCODD | ND | ND | ND | 188(H:127, F: 46, Jeunes:15, PA: 0 | 0 | 0
|  |  | Nb | CLOD/Territoire | ND | ND | ND | 203(H: 144, F:40, Jeunes: 16, PA: 3 | 0 | 0 | La mise en place de 2 CLOD dans les territoires Banalia province de la Tshopo et Djugu en province de l'Ituri pourra améliorer ce nombre
|  |  | Nb | CLOD/Chefferie | ND | ND | ND | 700(H:457, F:123, Jeunes: 186, PA:11 | 36(H:20, F:16 | 0 | 736personnes(H:477, F:139, Jeunes:186 et PA:11
|  |  | Nb | CLD | ND | ND | ND | 1116(H: 781 et 335femmes | 18 personnes dont 7 femmes | 288 personnes dont 116femmes | Essentiellement les membres du comités restreint des CLD en termes de 9 personnes par comités restreints
Gouvernance du projet Les structures de gouvernance du projet fonctionnent |  |  | Nb | Services techniques | 294 | 294 | 452 | 284 | 284 | 363
| G2 | Nombre de visites de suivi réalisées par les agents du projet, ventilé par type | Nb | Coordination Nationale, Coordiantion Provinciale, M&E | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | Il est question du M&E, suivis programmatiques et assurance qualité des activités du Programme par province
|  |  | Nb | COPIL (echelon provincial) |  |  |  | 3 | 3 | 3 | Il es question des suivis effectués par les memebres des COPIL dans les 3 Provinces d'intervention du Programme.
| G3 | Nombre de réunions du COPIL de projet organisées et préparées en adéquation avec le Règlement d’ordre intérieur et les TOR/MOP de CAFI et du FONAREDD | Nb | COPIL (echelon national) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| G4 | Nombre de réunions du Comité de gestion de projet (FONAREDD, CAFI, Agence) organisés et préparés de manière adéquate | Nb | Comité Technique (CT) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
Mobilisation des investissements | M1 | Co-financements mobilisés par le projet, dont financements | $ | ND | ND | ND | ND | N/A | N/A | N/A
| M2 | a. En amont du projet b. Pendant la mise en œuvre du projet |  | ND | ND | ND | ND | N/A | N/A | N/A
Réformes et appropriation nationale Le Cadre réglementaire et normatif est enrichi et actualisé intégrant les évolutions des enjeux internationaux sur le climat et en cohérence avec les nouvelles politiques sectorielles | R1 | Nombre de document de politique élaborés avec l’appui du projet, dont approuvés | Nb | AT, ENVIR. | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 SPAT/PPAT élaborés et approuvés
| R2 | Nombre de projets de loi appuyés et leur statut (eg adoption par le Conseil des Ministres, adoption par l’Assemblée ou le Sénat etc) | Na | Na | Na | Na | Na | Na | Na | Na | Le PIREDD+O est appuyé dans le secteur de la reglémentation par les programmes sectoriels dont l'amenagement du territoire et energie
| R3 | Nombre de textes réglementaires prioritaires rédigés avec l’appui du projet, dont approuvés | Nb | AT, ENVIR. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 drafts d'édits fonciers déposés au bureau d'étude des assemblées provinciales de 3 provinces cibles pour validation
| R4 | Nombre de réunions interministérielles appuyées par le projet chaque année |  | COPIL, CT, FONAREDD | Na | Na | Na | Na | Na | Na | Na
| R5 | Nombre d’unités (unité de passation de marché, cellule technique, etc) appuyées activement, ventilé par type et statut | Na | Na | Na | Na | Na | Na | Na | Na | Na
Transparence, communications, coordination | T1 | Nombre (calculé) de personnes touchées par les campagnes de communication visant principalement à informer sur le projet | Nb | PLE, SERVICES TECHNIQUES, CLD? CLOD | 700000 | 300000 | 1000000 | 275000 | 3 371 013,00 | 3516707 | Ces informations ont été collecté sur la bases des différentes communications sur la REDD à l'occasion des ateliers, des descentes de terrain oraginés dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Programme. Elles ont été apmlifiées par les rapports d'écoute des différentes diffusions faites par les radios commuanautaires partenaires sur différentes thematiques en rapport avec le changement des comportements et la gestion des ressources naturelles.
| T2 | Nombre (calculé) de personnes touchées par les campagnes de communication visant principalement à modifier les attitudes et pratiques | Nb | PLE, SERVICES TECHNIQUES, CLD? CLOD | ND | ND | ND | 275000 | 3 371 013,01 | 3516707
| T3 | Pourcentage de campagnes utilisant des outils pour viser spécifiquement les minorités et groupes vulnérables | Na | Na | Na | Na | Na | Na | Na | Na
Développement de capacités | D1 | Nb de contrats de performance signés avec les services techniques locaux pour leur implication opérationnelle et évalués annuellement, ventilé par niveau de performance/satisfaction | Nb | Services Techniques étatiques | 60 | 40 | 72 | 60 | 60 | 72 | LOA de services techniques de l'Etat en lien avec la REDD+
| D2 | Nombre d’individus équipés et opérationnels, ventilé par a) services techniques gouvernementaux b) organisations non gouvernementales ou de la société civile | Nb | Services techniques, PLE | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb
| D3 | Nombre de personnes formées, ventilées par: type de formation au sein de la Société civile, du secteur privé ou du Gouvernement Lieu Genre Vulnérabilité (peuples autochtones) | Nb | GTCRR, REPALEF | 294 | 294 | 314 | 158 | 417 |  | Tous acteurs ont suivi les thématiques en lien avec la gestion des ressources naturelles et des renfocrcements des capacités sur la gestion financière et administrative en faveurs des services étaiques.
Nb
Nb
Nb
Nb
| D4 | dont nombre de personnes dont la formation permet de recevoir une accréditation ou un diplôme formels | Nb | n/a | Na | Na | Na | Na | Na | Na | Na
| D5 | Nombre de personnes déclarant utiliser (ou utilisant) les outils et informations auxquels ils ont été formés un an après la formation | Nb | Services techniques, PLE, REPALEF, GTCRR | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd | Nd