## Sheet1
Les descriptifs des indicateurs, définitions, moyens de vérification etc sont disponibles en Annexe 2 des Lignes directrices sur le Suivi evaluation
Pour les consulter, veuillez consulter ce lien
https://docs.google.com/document/d/1QXgorU1FeYjtMqqILpspvCOW3aONwgpg/edit?usp=drive_link&ouid=108442690432788652504&rtpof=true&sd=true
Si vous ne pouvez pas fournir des données sous un indicateur, ne l'effacez pas mais expliquez la raison sous la colonne "commentaire"
Pour toute question, consulter le Secrétariat du FONAREDD et de CAFI, de préférence avant le 31 juillet 2024

## Indicateurs dImpact (6)
Indicateurs d’Impact (6)
Thème | Réf. | Lien CAFI | Indicateur | Unité | Situation de référence | Cible mi-parcours (fin année 3) | Cible fin de projet | Moyens de vérification | Fréquence | Budget add. | Hypothèses et risques
I1: Couvert forestier | 1A | Indice 1 | Réduction de la perte de couvert forestier dans la zone du projet | ha | 33 000 ha de perte moyenne annuelle de forêt (S1/2016-2018) | 1 500 ha de pertes évitées au moins par rapport à la période de référence | 4 750 ha de pertes évitées au moins par rapport à la période de référence | Analyse d'imagerie satellitaire accessible par projet (GFW ou équivalent, Terra-i, plateforme SNSF, etc.) ou validation indépendante | Annuel | Non | Bonne gestion et politiques avec les zones de passage de l'axe routier, mitigation
| 1B | 18.1 | Superficie totale de compensation des pertes du couvert forestier dans l'année par type (reboisement, bois énergie, pépinière, agroforesterie, cultures pérennes, restauration par mise en défens, plantation, etc.) | ha | 0 | Total: 10 300 ha — Reboisement communautaire (bois chauffe): 1 650 ha; Reboisement bois énergie: 700 ha; Reboisement individuel: 1 400 ha; Cultures pérennes et fruitiers: 1 300 ha; Agroforesterie (CEP et modèle): 75 ha; RNA cultures annuelles: 4 200 ha; Gestion durable bois énergie: 1 000 ha | Total: 22 700 ha — Reboisement communautaire: 3 300 ha; Reboisement bois énergie: 1 000 ha; Reboisement individuel: 2 800 ha; Cultures pérennes: 2 550 ha (dont 600 ha café, 600 ha cacao, 100 ha bananiers, 250 ha noix de cajou); Fruitiers: 800 ha; Agroforesterie: 150 ha; RNA: 8 000 ha; Gestion durable bois énergie: 2 000 ha; Pépinières: 100 ha | Rapports annuels du projet et validation indépendante | Tous les 2 ans | Non | Processus de changement de pratiques et mise en place des reboisements dépassant la durée du projet
I2: Réduction de la pauvreté | 1D spécifique |  | Superficie de déforestation évitée | ha | 0 | 2 533 ha de déforestation évitée | 12 726 ha de déforestation évitée (2025) | Analyses d'imagerie satellitaire (méthodologies officiellement pratiquées) | Annuel | Non | Aléa lié à la population en lien avec l'axe Kwilu-Zongo, accroissement pression sur ressources forestières
| 2A |  | Augmentation des revenus monétaires pour les bénéficiaires directs | % | 0 | À déterminer en baseline (Q1 2026) | À déterminer en baseline (Q1 2026) | Enquête spécifique (méthodologie à déterminer à la baseline) | Début et fin de projet | Non | Pas de choc sécuritaire et/ou climatique — inflation contrôlée
| 2A spécifique |  | Évolution des revenus monétaires des bénéficiaires (désagrégation par sexe, âge, statut de vulnérabilité) | $ |  | À déterminer en baseline (Q1 2026) | À déterminer en baseline (Q1 2026) | Rapports et mise en œuvre des AT (lien CAFI/FONAREDD), combiné à enquête annuelle | Annuel | Non
| 2B |  | Réduction de l'insécurité alimentaire dans les ménages bénéficiaires, ventilé par type de culture | kg/ha |  | À déterminer en baseline (Q1 2026) | À déterminer en baseline (Q1 2026) | Enquête spécifique (méthodologie à déterminer à la baseline) | Début et fin de projet | Non | Pas de choc climatique

## Indicateurs dEffet (27)
Indicateurs d'Effet — regroupés par Effet officiel
Effet 1 — Gouvernance forestière (E_1) — 5 indicateurs
Thème | Indicateur | Unité | Baseline | Cible mi-parcours | Cible fin de projet | Moyens de vérification | Fréquence | Budget add. | Hypothèses et risques
E6: Institutions et plateformes multi-acteurs fonctionnelles | Nb d'institutions multi-acteurs s'impliquant activement dans la GRN | Nb | 0 | 14 | 6 (capacité moyenne) | Rapports annuels, rapports de mise en œuvre des ALE et rapports opérationnels | Annuel | Non
E7: Opérationnalité des services techniques | Nb d'ALE en place établies par les structures de gouvernance pour assurer le support technique aux paysans | Nb | 0 | - | - | Rapports projet | Annuel | Non
E7: Opérationnalité des services techniques | Nb d'ateliers de planification opérationnelle et de suivi-évaluation organisés avec les ALE | Nb
E7: Opérationnalité des services techniques | Nb d'agents de terrain formés (formations, contrôles, bilans de GRN), ventilé par genre et groupes vulnérables (PA, femmes) | Nb | À déterminer en baseline (Q1 2026) | À déterminer en baseline (Q1 2026) |  | Rapports projet | Annuel | Non
E8: Capacité des ALE à gérer des PSE | Indicateur qualitatif — évaluation trimestrielle : capacité de pilotage, gestion PSE, gestion administrative/financière, communication | Qualitatif | Capacité faible | Capacité moyenne de gestion PSE ; bonne capacité de gestion admin/financière | Bonne capacité de gestion PSE ; bonne capacité admin/financière et communication | Rapports de mise en œuvre, rapports financiers, comptes-rendus de pilotage | Annuel | Non
Effet 2 — Aménagement du territoire et foncier (E_2) — 3 indicateurs
Thème | Indicateur | Unité | Baseline | Cible mi-parcours | Cible fin de projet | Moyens de vérification | Fréquence | Budget add. | Hypothèses et risques
E3: Aménagement du territoire et équipements fonciers | Nombre de CLD fonctionnels (structurés et formés) ayant mis en œuvre au moins un PSE au travers des PGSD | # | 0 | 110 | 220 | Rapport ALE et projet | Annuel | Non | Bonne gestion des investissements issus des PSE
Thème | Indicateur | Unité | Baseline | Cible mi-parcours | Cible fin de projet | Moyens de vérification | Fréquence | Budget add. | Hypothèses et risques
E4: Foncier | Superficie sécurisée par un titre de propriété foncière ou par un droit d'usage (Agr, PDA, titre de concession) | ha | 0 | À déterminer selon zones retenues, après PGSD (S1/2026) | À déterminer selon zones retenues, après PGSD (S1/2026) | Identification par zones géoréférencées ; rapports du projet | Annuel | Non | Pas de litige
E5: Superficies sous gestion durable des RN | Superficie (ha) de tourbières et forêts inondées préservées ou gérées selon les règles de bonne pratique des CFCL | ha | 0 | À déterminer selon zones retenues, après PSE de protection (Q1 2026), à partir des PSG existants des CFCL | À déterminer selon zones retenues, après PSE de protection (Q1 2026), à partir des PSG existants des CFCL | Identification par zones géoréférencées ; rapports du projet | Annuel | Non | Appropriation des règles de GFN par les communautés
Effet 3 — Bois-énergie (E_3) — 2 indicateurs
Thème | Indicateur | Unité | Baseline | Cible mi-parcours | Cible fin de projet | Moyens de vérification | Fréquence | Budget add. | Hypothèses et risques
E16 | Superficies plantées en hévéa / mises en défens forestières, ventilé par type | ha | 0 | 0/ 7 700 | 0 / 22 000 | Rapport projet avec taux de survie | Annuel | Non
E17 | Superficie plantée ou mise en défens forestière pour l'accès aux sources de bois/consommation, ventilé par espèces / contribution / hectare | ha | 0 | 300 | 1000 | Rapport projet avec taux de survie | Annuel | non | Indicateur non retenu car mis en défens sur des réserves de concessions/hévéas
Effet 4 — Agriculture durable (E_4) — 17 indicateurs
Thème | Indicateur | Unité | Baseline | Cible mi-parcours | Cible fin de projet | Moyens de vérification | Fréquence | Budget add. | Hypothèses et risques
E1: PSE | Nombre de bénéficiaires directs du projet, ventilé par genre, bénéficiant d'un PSE (agriculture durable, cultures pérennes, agroforesterie) | nombre | 0 | 3232967 | 6477900 | Rapports projet et ONG mandataires | Annuel | Non | Fluidité du processus de contractualisation et mise en œuvre des PSE
E1: PSE | Montant PSE monétaire versé pour l'agriculture durable (par ha) | $ | 0 | 1042165 | 2084330
E1: PSE | Montant PSE transféré pour la mise en défens (accompagnement ONG) | $ | 0 | 381253 | 1444000
E1: PSE | Montant PSE monétaire pour le reboisement communautaire (espèces multiples) | $ | 0 | 185533 | 510500
E1: PSE | Montant PSE monétaire pour le reboisement bois énergie (individuel) | $ | 0 | 272500 | 817500
E1: PSE | Montant PSE monétaire pour le reboisement individuel (par essence) | $ | 0 | 545000 | 1635000
E1: PSE | Montant PSE versé pour la RNA en parcelles de cultures annuelles | $ | 0 | 1035000 | 3230000
E1: PSE | Montant PSE monétaire pour la RNA (accompagnement des CLD) | $ | 0 | 22250 | 140000
E2: Sécurité alimentaire | Rendement des cultures pour les bénéficiaires par type de culture et zones de récolte du bassin d'approvisionnement | ha | À déterminer (Q1 2026) | À déterminer (Q1 2026) | À déterminer (Q1 2026) | Zones de récolte identifiées et ciblées en amont ; stratégies de production/écoulement mises en œuvre (AT) | Début et fin de projet | Non | Pas de crise alimentaire majeure ; pas de crise sécuritaire
E9: Superficies sous PSE (agriculture durable, cultures pérennes, agroforesterie, régénération) | Superficie totale cultivée selon les bonnes pratiques agricoles | ha | 0 | Cultures pérennes (café/cacao): 2 000 ha; Reboisement communautaire (dont RNA): 500 ha; Hévéa bois énergie: 600 ha; Mise en défens: 7 700 ha; Jardins de case: 1 000 ha; Agroforesterie: 75 ha; RNA cultures annuelles: 1 000 ha; Bois de chauffe: 500 ha | Cultures pérennes: 4 000 ha; Reboisement communautaire: 1 000 ha; Hévéa bois énergie: 1 000 ha; Mise en défens: 22 000 ha; Jardins de case: 2 000 ha; Agroforesterie: 150 ha; RNA: 2 000 ha; Bois de chauffe: 2 000 ha | Rapports d'activité du projet | Annuel | Non | Mécanismes fédérés conditionnés par une continuité sur le long terme (10 ans)
E10 | Productions issues des plantations café/cacao/palmiers | t/an | 0 | 4 375 t cacao/an ; 825 t café/an | 9 350 t cacao/an ; 2 050 t café/an | Rapport des ALE et du projet | Début et fin du projet | Non | Disponibilité des semences/plants en temps et en heure
E10 | Productions issues des cultures vivrières (manioc/maïs) | t/an | 0 | 4 375 t manioc/an ; 825 t maïs/an | 9 350 t manioc/an ; 2 050 t maïs/an
E11: Rentabilité des exploitations pérennes | Rentabilité et acceptabilité des plantations pérennes pour les producteurs | Qualitatif | 0 | Exploitants dotés de connaissances en gestion d'entreprise à moyen terme | Idem | Enquêtes / évaluations des changements techniques (suivi annuel) | Début et fin de projet | Non | Accompagnement jusqu'à l'entrée en production ; pas de chute des marchés mondiaux
E12 | Revenu global généré par la vente des produits issus des plantations | $ | 0 | Estimation à 5 ans (3 stations d'essais variétales, 3 champs-écoles) | Estimation à 10 ans (3 stations d'essais variétales) | Rapports projet / expertise / état de vente des produits | Début et fin du projet | Non
E13 | Sélection d'espèces de valeur pour un équilibre économique des productions locales | Nombre | 0 | Étude filière | Étude filière | Rapport annuel | Annuel | Non | Existence d'un marché d'écoulement des produits
E14 | Volume de produits vendus / consommés (équivalent $) sur le marché local par les ménages | kg/an | 0 | Indicateur de suivi uniquement (~50% des récoltes commercialisées) | État de vente des productions locales vs importées | Rapport projet | Début et fin de projet | Non | Existence d'un marché d'écoulement
E15 | Pourcentage d'augmentation des rendements des cultures vivrières | % | 0 | Amélioration de 10% (génotype/environnement/itinéraire technique) | Idem | Rapport de projet | Annuel | Non

## Indicateurs de Produits transve
Indicateurs des Produits — regroupés par Produit officiel
Produit 1 — Gouvernance
Composante | Indicateur clé | Indicateur | Unité | Baseline | Cible mi-parcours | Cible fin de projet | Moyens de vérification | Fréquence | Budget add. | Hypothèses et risques
Composante 1: Gouvernance — G.1. Nb et niveau de vitalité des structures de gouvernance opérationnelles |  | Nb de CLD et cadres de concertation appuyés par le projet (COPF, CPAT, CCP, CCPA, GTCRR) mis en place et fonctionnels | Nb | Secteur: 225 CLD (PIREDD PURSA/PIREDD BM) | Secteur: 5 | Secteur: 15 | Rapport du projet avec appréciation qualité des livrables et fonctionnement; rapports de réunions et comités directeurs | Annuel | Non | Intérêt et disponibilité suffisante des populations, leaders communautaires et STD, pas de conflit
Composante 1: Gouvernance — G.1. Nb et niveau de vitalité des structures de gouvernance opérationnelles |  | Nb de nouvelles CFCL reconnues par arrêté et dotées d'un plan simple de gestion | #
Composante 1: Gouvernance — G.1. Nb et niveau de vitalité des structures de gouvernance opérationnelles |  | Nb de CLD créés ou renforcés et fonctionnels au niveau secteur et territoire | #
Composante 1: Gouvernance — G.1. Nb et niveau de vitalité des structures de gouvernance opérationnelles |  | Nb de structures de gouvernance provinciale renforcées et fonctionnelles (CPAT, CCPA, GTCRR) | # | COPF: 1 opérationnel; CCPA: 1 opérationnelle; CPAT: 1 fonctionnel; GTCRR: 3 existants | COPF: 1 opérationnel; CCPA: 1 opérationnelle; CPAT: 1 fonctionnel; GTCRR: 1/3 fonctionnel | COPF: 1 fonctionnel; CCPA: 1 fonctionnelle; CPAT: 1 fonctionnel; GTCRR: 1 fonctionnel
G.2. Participation et représentativité des groupes vulnérables |  | Nb de femmes participant activement aux CLD & CARG / Nb total de participants | % | 30 | 30 | 30 | Rapport de projet, fiches de présence | Annuel | Non
G.2. Participation et représentativité des groupes vulnérables |  | Nb de femmes participant activement aux comités provinciaux de GRN (COPF, CCPA...) / Nb total | %
G.2. Participation et représentativité des groupes vulnérables |  | Nb de représentants des peuples autochtones (PA) participant activement aux CLD / Nb total | % | À déterminer en baseline (Q1 2026) | idem | idem
G.2. Participation et représentativité des groupes vulnérables |  | Nb de représentants des PA participant activement aux comités provinciaux de GRN / Nb total | % | À déterminer en baseline (Q1 2026) | idem | idem
G.3. Contrats de performance avec les STD |  | Nb de contrats de performance signés et évalués annuellement avec l'IPA | Nbre |  | 1 | 1 | Min. Développement Rural (CLD), Gouverneur (COPF), Coordination Nat. (CPAT), MEDD (COPF/environnement), IPA (foncier/agri) | Annuel | Non | Mobilisation d'experts opérationnels et/ou accords de performance signés; allocation budgétaire suffisante
G.3. Contrats de performance avec les STD |  | Nb de contrats de performance signés et évalués annuellement avec la DPAT | Nbre |  | 1 | 1
G.3. Contrats de performance avec les STD |  | Nb de contrats de performance signés et évalués annuellement avec la DPEDD | Nbre |  | 1 | 1
G.3. Contrats de performance avec les STD |  | Nb de contrats de performance signés et évalués annuellement avec la DP Foncier | Nbre |  | 1 | 1
G.3. Contrats de performance avec les STD |  | Nb de contrats de performance signés et évalués annuellement avec la DP Plan | Nbre |  | 1 | 1
G.4 Brigades techniques équipées et opérationnelles |  | Nb de brigades foncières équipées, formées et opérationnelles (cadastre et fonds documentaires à jour) | Nbre |  | 0 | 0 | Programmation incluse dans accords de performance et PTA, fiches d'activités ENABEL | Annuel | Non | Absence de conflit majeur, disponibilité des parties prenantes
G.4 Brigades techniques équipées et opérationnelles |  | Nb de services Agriculture provinciaux, Territoire et Secteur équipés et formés | Nbre |  | 0 | 0
G.4 Brigades techniques équipées et opérationnelles |  | Nb de services de l'Environnement équipés et formés | Nbre |  | 0 | 0
G.4 Brigades techniques équipées et opérationnelles |  | Nb de services du Développement Rural équipés et formés | Nbre |  | 0 | 0
G.5 Suivi des activités |  | Nombre de rapports trimestriels de suivi des activités du projet | # | 16 | 16 | 16 | Rapport du projet | Annuel | Non | Absence de conflit majeur, disponibilité des parties prenantes
G.5 Suivi des activités |  | Nombre de rapports semestriels de suivi des activités du projet | # | 8 | 8 | 8
G.5 Suivi des activités |  | Nombre de visites de suivi réalisées par les ONG mandataires | # | 240 | 140 | 100
G.5 Suivi des activités |  | Nombre de visites de suivi réalisées par les STD/Province | # | 24 | 12 | 12
G.6 Régularité des réunions |  | Nombre de réunions du COPIL organisées et documentées | # | 10 | 5 | 5 | PV de COPIL, rapport du projet | Annuel | Non | Disponibilité des parties prenantes
G.7 Gestion du projet |  | Nombre de réunions du Comité de gestion (FONAREDD, CAFI, Agence) organisées et documentées | # | 10 | 5 | 5 | PV de réunion | Annuel | Non | Disponibilité des parties prenantes
Produit 2 — Aménagement du territoire
Thème | Indicateur clé | Indicateur | Unité | Baseline | Cible mi-parcours | Cible fin de projet | Moyens de vérification | Fréquence | Budget add. | Hypothèses et risques
AT 3: Mise en œuvre de l'AT et GRN |  | Nb de nouveaux PLAT élaborés et validés (niveau village/terroirs) | Nb | 0 | 20 | 110 | Cartes, ordonnances, tableaux de périmètres et affectation des terres; documents de planification validés | Annuel | Non | Surface indicative à réajuster selon superficie réelle
AT 3: Mise en œuvre de l'AT et GRN |  | Nb de nouveaux PPAT élaborés (provincial) | Nb | 0 | 0 | 1
AT 3: Mise en œuvre de l'AT et GRN |  | Nb de nouveaux PSAT élaborés (communal) | Nb | 0 | 1 | 15
AT 3: Mise en œuvre de l'AT et GRN |  | Nb de nouveaux PSIT élaborés (groupement) | Nb | 0 | 10 | 140
AT 3: Mise en œuvre de l'AT et GRN |  | Superficies (ha) des PLAT/PPAT/PSAT/PSIT élaborés et validés | ha | 250000 | 2220097 | 5220097
AT 3.1 Affectation des terres |  | Superficies forestières protégées dans les PSAT/PLAT/PPAT et PDG des CFCL | ha | 0 | - | 125 000 ha visés (PDG actuellement validés) | Contrats d'entretien, rapport projet et ALE | Annuel | Non | Indicateur de suivi dépendant des planifications territoriales; MRV conjoint efficace
AT 3.1 Affectation des terres |  | Superficies dégradées sous protection/régénération dans les PSAT/PLAT/PPAT et PDG CFCL | ha | 0 | - | -
AT 3.2 Infrastructures majeures |  | Nombre d'ateliers de sensibilisation aux dispositions majeures des plans d'AT | Nb | 0 | - | - | Contrats d'entretien, rapport projet et ALE | Annuel | Non
AT 3.3 Superficies soustraites aux infractions |  | Superficies protégées vs dispositions requises par les plans | % | Max 5% des surfaces sous PSAT/PSIT | - | Max 2% des surfaces sous PSAT/PSIT | Constats d'infraction, rapport projet et ALE | Annuel | Non | MRV conjoint efficace
AT 4: Respect des règles de GRN |  | Degré de respect des règles de gestion des ressources naturelles établies par les PSRN | % | - | Respect des règles dans 50% des zones | Respect général dans 80% des zones | Constats d'infraction, rapport projet et ALE | Annuel | Non | MRV conjoint efficace
AT 5: Infrastructures d'accès aux marchés |  | Infrastructures (routes, ponts) construites/réhabilitées | Nb | À déterminer selon diagnostic filière | - | À déterminer | PV de chantiers, PV de réception | Annuel | Non
AT 5: Infrastructures d'accès aux marchés |  | Longueur de routes entretenues (effectif et qualité) | km | À déterminer selon diagnostic filière | - | À déterminer | PV de chantiers, PV de réception | Annuel | Non
AT 5: Infrastructures d'accès aux marchés |  | Nombre de bâtiments logistiques (STD, magasins, CLD, commerce, filières) | Nb | 619 500 USD | - | Budget total 5 220 000 USD (STD: 250 000; Magasins: 360 000; CLD: 600 000; Bâtiments commerce: 700 000; Filières: 900 000) | Rapport projet | Annuel | Non
AT 6: Renforcement administration AT/GRN |  | Nombre de personnes formées dans les entités administratives (par genre, groupe vulnérable) | Nb | À déterminer en baseline (Q3/2020) | idem | idem | Rapport projet | Annuel | Non
AT 6: Renforcement administration AT/GRN |  | Nombre d'élus locaux formés (par genre, groupe vulnérable) | Nb | - | - | -
AT 6: Renforcement administration AT/GRN |  | Nombre de structures locales d'appui à la résolution des plaintes et recours | Nb | - | - | Indicateur de suivi uniquement | Rapport mécanisme de plaintes et recours | Annuel | Non
FON 1: Outils fonciers |  | Nombre d'outils fonciers (nouveaux/prorogés/nouvelles formes de titres) | Nb | - | - | Pas d'action spécifique hormis appui à la DP Foncier | - | Annuel | Non
FON 2: Registres fonciers |  | Nombre d'unités foncières décomptées/mises à jour | Nb | - | - | Pas d'action spécifique; sécurisation foncière prérequis des PSE via CLD | - | Annuel | Non
FON 3: Terres sécurisées |  | Superficies de terres bénéficiant d'une sécurisation foncière collective | ha | NR | selon CLD et PSE collectif | selon CLD et PSE collectif | DP foncier, rapports ALE, rapport projet | Annuel | Non
FON 3: Terres sécurisées |  | Superficies de terres bénéficiant d'une sécurisation foncière individuelle | ha | NR | idem PSE individuels | idem PSE individuels
FON 3: Terres sécurisées |  | Nombre de titres fonciers (au sens large) enregistrés | Nb | NR | - | -
FON 5: Bénéficiaires de sécurisation |  | Nombre de bénéficiaires de la sécurisation foncière collective ou individuelle, ventilé par type/genre/groupe vulnérable | Nb | À déterminer en baseline (Q1 2020) | selon types de bénéficiaires PSE | selon types de bénéficiaires PSE | DP foncier, rapports ALE, rapport projet | Annuel | Non
Produit 3 — Systèmes d'exploitation durable des forêts
Domaine | Indicateur clé | Indicateur | Unité | Cible (base) | Cible mi-parcours | Cible cumulée fin projet (source) | Sources de vérification | Fréquence | Budget add. | Hypothèses et risques
5. Énergie | E.1 Mise en défens et mise en réserve | Superficie de régénération forestière en réserve par mise en défens (naturelle et/ou enrichie) | ha | 0 | 11000 | 22000 | Rapport d'activités STD, rapport du projet, images satellites | Annuel | Non | 22 000 ha (20 000 ha Gemena + 2 000 ha Budjala)
5. Énergie |  | Superficies sous PSE (plan de gestion durable des prélèvements de bois énergie) | ha | 0 | 1200 | 2000 | Rapport du projet | Annuel | Non | 2 000 (Gemena)
5. Énergie | E.2 Surfaces dédiées au bois-énergie | Superficies de nouvelles plantations à vocation bois-énergie | ha | 0 | 750 | 1000 | Rapport du projet | Annuel | Non | 1 000 (Gemena)
5. Énergie |  | Surface d'agroforesterie en essence bois local énergie | ha | [6 empty] | Non prévus
5. Énergie | E.3 Personnes formées/sensibilisées | Nb de paysans, charbonniers et entrepreneurs formés aux techniques de carbonisation améliorée | n | 0 | 1200 | 2000 | Rapport du projet et ALE | Annuel | Non
5. Énergie |  | Nb de ménages ayant acheté/reçu des solutions de cuisson propre (foyers améliorés, briquettes) | n | 0 | 2000 | 5000 | Rapport du projet et ALE | Annuel | Non | 500 ménages
6. Forêts | FOR.1 | Superficies de forêts locales/communautés sous gestion durable (CLD/PSIG) | ha | 0 | 76000 | 98300 | Rapport du projet et ALE | Annuel | Non | 76 000 ha (CFCL) 22 000 ha mise en défens)
6. Forêts |  | Nombre de villages sous gestion durable (CLD/PSIG) | n | 0 | 80 | 140 | Rapport du projet et ALE | Annuel | Non | 140 PSAT
6. Forêts | FOR.2 | Nb de personnes formées, par sexe, à la gestion durable des CFCL | n | 0 |  |  | Statistiques provinciales | Début et fin de projet | Non | A determiner Baseline
6. Forêts | FOR.3 Pare-feux | Superficies forestières protégées par pare-feux (naturel/entretenu) | ha | 0 | 11000 | 22000 | Rapport d'activités STD, rapport projet, images satellites | Annuel | Non
6. Forêts | FOR.4 Exploitation forestière durable | a) Superficie sous CFCL et CLD (propre ou confiée) | ha | 0 |  |  | Rapport du projet / baseline | Annuel | Non
6. Forêts |  | b) Superficie sous exploitation forestière artisanale (y compris CFCL) | ha | 0 |  |  | Pas d'action spécifique | Annuel | Non | Indicateur de suivi uniquement
6. Forêts |  | c) Nb de CFCL/CLD/ETD disposant d'un Plan Simple de Gestion (PSG) | n | 4 |  | 4 | Pas d'action pour nouveaux PSG | Annuel | Non | 4 CFCL avec PSG
6. Forêts |  | d) Nb de plans de gestion durable élaborés en CFCL en cours de structuration | n | 0 | 0 | 0 | Pas d'action pour nouveaux PSG | Annuel | Non | pas nouveau PSG prévus
6. Forêts |  | e) Superficie sous contrat de PSE de gestion forestière durable | ha | 0 | 45000 | 76300 | Rapport projet, services décentralisés | Annuel | Non | CFCL
6. Forêts |  | f) Nombre de personnes formées/sensibilisées à l'exploitation forestière durable | n | 0 |  |  | Rapport projet et ALE | Annuel | Non | A determiner Baseline
6. Forêts |  | g) Nb d'exploitants forestiers (paysans) sous contrat de PSE | n | 0 |  |  | Rapport projet, ALE | Annuel | Non | A determiner Baseline
6. Forêts | FOR.5 Forêts sous conservation | Superficies forestières placées sous conservation (CFCL/PSAT) | ha | 0 |  | 98300 | Rapport STD, projet, CFCL, PSIG | Annuel | Non | CFCL (76300 ha) PSAT (22000 ha)
6. Forêts |  | Superficies forestières placées sous conservation (CLD/PSAT) | ha | 0 | 10000 | 22000 | Rapport STD, projet, ALE | Annuel | Non | Conservation PSAT (mise en défens + pare-feux)
6. Forêts | FOR.6 Conservation | Existence de guides de bonnes pratiques dans les plans de gestion des ressources naturelles (PGRN) | n | 0 |  | - | Rapport STD, projet, ALE | Annuel | Non
6. Forêts |  | Appui à l'application des réglementations dans les zones de PGRN | Approbation | 0 |  |  | Rapport STD, projet, ALE | Annuel | Non | À déterminer (Q1 2024)
6. Forêts | FOR.7 | Nombre de bénéficiaires directs, ventilé par genre et type (CFCL, PSAT) | n | 0 |  |  | Rapport STD, projet, ALE | Annuel | Non | À déterminer selon CFCL/PSAT (Q1 2024)
Produit 4 — Systèmes d'agriculture familiale et entrepreneuriale durables
Sous-produit | Indicateur clé | Indicateur | Unité | Cible (base) | Cible mi-parcours | Cible cumulée fin projet (source) | Source de vérification | Fréquence | Budget add. | Hypothèses et risques
AG 2 |  | Superficies vivrières totales sous variétés améliorées dans le complexe rural | ha | - | 625 | 1250 | Surfaces géoréférencées, rapport projet | Annuel | Non
AG 3: Superficie d'agriculture durable |  | Superficie de cultures pérennes (café/cacao/etc.) améliorées/établies | ha | - | 1750 | 2500 | Surfaces géoréférencées, rapport projet | Annuel | Non
AG 3: Superficie d'agriculture durable |  | Superficie de cultures pérennes installées sur jachères (report déforestation + zones dégradées) — total (4)=(1)+(3) | ha | - | 1750 | 2500 | Surfaces géoréférencées, rapport projet et ALE, cibles évolutives | Annuel | Non
AG 3: Superficie d'agriculture durable |  | Superficies vivrières (1) (hors jachères et savanes) | ha | - | 625 | 1250 | Surfaces géoréférencées, rapport projet | Annuel | Non
AG 3: Superficie d'agriculture durable |  | Superficie en cultures pérennes (sauf fruitiers) en savanes et jachères forestières (3) | ha | - | 1750 | 2500 | Surfaces géoréférencées, rapport projet | Annuel | Non
AG 3: Superficie d'agriculture durable |  | Superficie forestière plantée en foresterie communautaire (espèces nat/exot/fruitiers) (4) | ha | - | 400 | 525 | Rapport des GTO, rapport projet, images satellites | Annuel | Non
AG 3: Superficie d'agriculture durable |  | Superficies en agroforesterie durable, hors plantations — total (6)=(4)+RHA vergers/fruitiers | ha | - | 250 | 3500 | Surfaces géoréférencées, rapport projet | Annuel | Non
AG 3: Superficie d'agriculture durable |  | Superficie en RHA-vergers fruitiers et arbres à chenilles (5) | ha | - | 900 | 1325 | Surfaces géoréférencées, rapport projet | Annuel | Non
AG 3: Superficie d'agriculture durable |  | Superficies agroforestières en démonstration dans les champs écoles paysans | ha | - | 45 | 50 | Surfaces géoréférencées, rapport projet | Annuel | Non
AG 3: Superficie d'agriculture durable |  | Superficies agroforestières en démonstration dans les sites de recherche / domaines agricoles | ha | - |  |  | Surfaces géoréférencées, rapport projet | Annuel | Non | 1 site
AG 3: Superficie d'agriculture durable |  | Superficies sous régénération naturelle assistée (RNA) en champs de cultures pérennes | ha | - | 500 | 2000 | Surfaces géoréférencées, rapport projet | Annuel | Non
AG 4: Ménages bénéficiaires de semences améliorées |  | Nb de ménages bénéficiaires de semences améliorées de cultures annuelles vivrières et maraîchères (maïs, manioc, arachide, riz...) | nbr | - | 1200 | 2500 | Rapport projet et ALE (1 ménage/0,5 ha appuyé) | Annuel | Non | 1 ha/ménage
AG 4: Ménages bénéficiaires de semences améliorées |  | Nb de ménages bénéficiaires de semences/boutures/plants de cultures pérennes | nbr | - | 350 | 2700 | Rapport projet et ALE (1 ménage/1 ha appuyé) | Annuel | Non
AG 4: Ménages bénéficiaires de semences améliorées |  | Nb de ménages bénéficiaires de semences/boutures/plants d'espèces forestières (plantation forestière) | nbr | - | 200 | 2500 | Rapport projet et ALE (1 ménage/1 ha appuyé) | Annuel | Non
AG 4: Ménages bénéficiaires de semences améliorées |  | Nb de ménages bénéficiaires de semences/boutures/plants de cultures en RNA vergers (fruit, chenille) | nbr | - | 25 | 550 | Rapport projet et ALE (1 ménage/1 ha appuyé) | Annuel | Non
AG 5: Bénéficiaires par type d'appui agricole |  | Nb de bénéficiaires directs, ventilé par type d'appui (appuis génériques, CEP, modèles démonstrateurs, Elite) | nbr | - | 3500 | 8000 | Rapport projet (ménages de 5 pers. en moyenne) | Annuel | Non
AG 5: Bénéficiaires par type d'appui agricole |  | Nb de bénéficiaires directs, ventilé par type d'appui (agro-système, agroforesterie, élevage, RHA, ADR, PFNL, apiculture, CEP/pépiniéristes) | nbr | - | 2525 | 10000 | Rapport projet (4 000 agriculteurs ADR; 20 bénéf./projet REDD x 150 villages = 3 000 AGR; 100 PFNL; 1 000 apiculteurs; 1 000 CEP/modèles) | Annuel | Non